各林业站：

为进一步规范中央财政造林补贴项目实施，根据《福建省财政厅　福建省林业厅关于印发〈福建省省级以上财政林业专项资金管理办法〉的通知》(闽财农〔2017〕41号)、《三明市财政局　三明市林业局关于提前下达2018年中央财政林业改革发展资金的通知》（明财（农）指〔2017〕105号）要求，对我县实施2018年中央财政造林补贴项目有关事项通知如下：

一、明确补贴对象

充分尊重林农或业主等造林主体意愿，对自愿申请并按规定程序和相关标准等要求完成造林任务的造林主体，经检查验收合格，兑现中央财政造林补贴资金。补贴对象必须具备以下条件：

1.造林主体必须明确，持有有效的林权证明；

2.造林树种必须使用良种造林，其中松类必须使用良种和容器苗，杉木必须使用种子园以上良种培育的苗木，珍贵树种必须是省定的珍贵树种，油茶必须是经过省级以上良种审定机构认定的油茶优良品种；

3.造林面积相对集中连片1亩以上；

4.按抚育技术要求进行森林抚育，每年必须一次以上；

5.必须提供《造林补贴合同》、造林设计书、检查验收报告。

不炼山造林、营造珍贵树种、阔叶树纯林、混交林优先纳入补贴，其余按申请的造林补贴面积从大到小的顺序安排其它常规树种造林补贴，具体纳入补贴的小班面积以实施方案和作业设计为准。

二、明确补贴标准

中央财政造林补贴资金包括造林直接补贴和间接费用补贴。

1.造林直接补贴：是指对造林业主实施造林所需费用的补贴，2018年实行中央财政补贴与省级配套，迹地人工更新每亩补贴194元。享受中央财政造林补贴的造林山场，10年内不准主伐。

2.间接费用补贴：是指对开展补贴造林工作必要的经费补贴，主要用于编制方案、作业设计等费用，每亩补贴6元，由县林业局统筹安排。

三、明确工作步骤

1.确定补贴造林主体。5月前各林业站根据造林业主申请，对每块造林地进行现场调查，统计符合造林成果技术规定要求的造林面积，作为拟补贴对象，报县林业局营林股初审确定为拟补贴对象。

2.签订合同。6月前各林业站与拟补贴对象签订《造林补贴合同》，内容包括林地权属、造林地点、面积、树种、造林密度、补贴标准与金额，以及造林完成时间、质量要求、检查验收、付款时间和方式、违约责任等事项。

3.开展作业设计。7月前根据与各造林主体签订合同的每个造林小班地块，按照福建省《造林技术规程》(DB35/T84—2005)、《造林作业设计技术规程》(DB35/T641—2005)等，组织有资质的单位编制作业设计，并编制实施方案报市林业局审批。作业设计一经批准原则上不再更改。

4.开展幼林抚育工作。10月前各造林主体完成幼林抚育工作，抚育方式采用全面劈草并扩穴培土。

5.检查验收。11月前造林主体完成当年造林任务后向辖区林业站提出造林质量验收申请，各林业站依据造林作业设计、合同，按照《国家林业局关于印发<中央财政造林补贴试点检查验收管理办法（试行）>的通知》（林造发〔2012〕9号）要求，进行检查验收，并出具验收报告，统计拟发放造林补贴对象。

6.补贴资金发放。翌年3月前各林业站以行政村为单位对造林补贴相关内容进行公示，经公示无异议后，按乡镇统计上报经质量检查验收合格的造林补贴支付审批表、验收一览表、造林补贴申请表、公示情况表、造林山场权属证明、造林补贴合同、造林质量验收单、造林小班作业设计书、造林业主银行帐号等，经县林业局营林股审核报局领导审批，通过银行兑现造林补贴直接费用到造林业主银行帐号。

四、明确质量验收标准

1.珍贵用材树种造林

选择省林业厅颁布的70种珍贵用材造林树种造林，I级苗或地径≥0.5厘米、苗高≥35厘米、侧根发达的苗木或苗高≥35厘米的容器苗。造林密度速生树种为70～110株/亩，慢生树种为167～208株/亩。营造混交林时，珍贵树种面积或株数比例要占设计造林面积或密度的35%以上，且单片造林面积不少于30亩。珍贵树种造林成活率≥90％为合格。

2.不炼山造林

采用全砍方式，将造林地内的非目的树种、杂草杂灌及藤类进行砍伐，采取不炼山方式整地造林，造林标准按造林技术规程执行。

3.迹地人工更新

在采伐迹地、火烧迹地上采用人工植苗造林，面积1亩以上，造林密度应在合理初植密度界限以内（设计造林初植密度每亩167株以上），当年成活率≥85%的更新面积。当年成活率不足85%的，不计入人工更新合格面积。

五、明确相关职责

1.抓好政策宣传。各林业站应对外公布中央财政造林补贴政策、补贴范围、补贴标准、项目实施质量要求，以行政村为单位公示各造林主体的造林面积、树种、地点以及质量要求等情况，接受社会和群众的监督。通过发放宣传单、公示造林补贴名单等各种渠道，使广大林农清楚掌握造林补贴政策的内容、管理程序和相关要求，切实调动全社会力量参与造林绿化的积极性。

2.加强技术指导。在造林补贴实施中，各林业站要根据各工序的技术要求，提前介入进行现场指导，要求造林业主掌握技术要求规范操作，确保造林质量。

3.严格质量管理。项目验收实行“谁验收、谁签字、谁负责”的责任追究制。各有关单位要严格按照福建省《造林技术规程》《造林作业设计技术规程》等相关技术标准和检查验收办法开展造林补贴项目，林业站负责辖区内造林小班全面验收，县林业局在各乡镇林业站全面验收基础上，根据《中共明溪县林业局委员会　明溪县林业局关于印发《加强内部监督管理规定（试行）》的通知》（明林委〔2016〕41号），组织相关人员按不低于15%的面积进行重点抽查，如发现验收结果失真，将按照《加强内部监督管理规定（试行）》追究有关人员责任。

4.强化资金管理。要切实加强造林补贴资金管理和会计核算工作，强化对补贴资金的监督检查。营林股负责对验收图、表、合同、公示材料等项目实施要素资料进行审核，计财股负责对报帐资料的真实性、合法性和完整性进行审核，确保项目资金使用的安全、合法、有效。

5.做好档案管理。要加强项目档案建立与管理，各项目实施单位、营林股、林业站要严格按照档案管理有关规定，及时收集整理归档计划文件、作业设计、检查验收等资料，计财股负责收集归档报帐资料。

明溪县林业局

2018年5月9日

# Text boxes

明溪县林业局关于实施2018年中央财政

造林补贴项目有关事项的通知

明林〔2018〕19号

明溪县林业局文件

抄送：。

明溪县林业局办公室                   　　2018年5月9日印发