明溪县林业局文件

明林〔2019〕26号

明溪县林业局关于印发

“绿卫2019”森林执法专项行动方案的通知

县森林公安，局相关股室、各林业站：

为认真贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护和林业草原管理工作的指示精神，以及《国家林草局关于深入贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神全面加强林业草原资源保护管理的通知》（林资发〔2019〕9号）、《福建省林业局关于印发“绿卫2019”森林草原执法专项行动方案的通知》（闽林文〔2019〕44号），根据《三明市“绿卫2019”森林执法专项行动方案的通知》（明林〔2019〕23号）要求，结合我县实际，我局研究制定了《明溪县“绿卫2019”森林执法专项行动方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

明溪县林业局

2019年4月11日

明溪县“绿卫2019”森林执法专项行动方案

为全面贯彻落实国家林草局和省、市林业局部署开展打击破坏森林执法专项行动，坚决遏制和严厉打击各类破坏森林资源违法行为，营造和谐林区，我局决定自2019年4月—10月在全县范围内组织开展“绿卫2019”森林执法专项行动。

一、行动目标

紧紧围绕省、市林业局专项行动的部署要求，加大森林资源保护力度，严厉打击各类森林资源违法犯罪行为，推进依法治林，切实保护森林生态资源，不断建立健全长效机制，进一步提高森林资源保护管理水平，增强全社会生态安全保护意识，为明溪生态文明建设做出贡献。

二、执法重点

结合2018年度全省森林督查毁林案件线索查处工作，严厉打击2013年以来非法开垦林地、非法占用使用林地、非法采集野生植物和滥砍盗伐林木、乱捕乱猎野生动物、野外违章用火引发森林火灾，特别是对习近平总书记等中央领导同志曾经批示的别墅、高尔夫球场、豪华墓地违法占用林地以及矿产开发等建设项目造成的森林生态资源严重破坏的各种违法犯罪行为。依法查处破坏森林资源违法行为，涉嫌犯罪的必须移送司法机关追究刑事责任。严格林地用途管制，规范建设项目使用林地。

对破坏森林问题突出、性质严重、影响恶劣的违法行为，由省市林业局重点挂牌督办。

三、组织领导

为确保工作取得实效，经研究决定成立明溪县林业局“绿卫2019”森林执法专项行动领导小组。

组  长：林报运　县林业局党委委员、副局长

副组长：聂建文　县公安局森林分局教导员

成  员：刘毅峰　林政股股长

张伟标　防火办主任

饶金才　营林股股长

叶伟光　森林资源管理站站长

林曦碧　森林病虫害防治检疫站站长

肖书平　野生动植物保护管理站负责人

王清姬　林木种苗站站长

颜源涑　林业规划队副队长（主持工作）

陈清平　林业执法大队队长兼检查站站长

汪金超　城关林业站副站长（主持工作）

冯淑琴　瀚仙林业站站长

卢发坤　胡坊林业站站长

肖进强　沙溪林业站站长

张发清　夏阳林业站站长

林志辉　盖洋林业站站长

吴昕景　夏坊林业站站长

张发金　枫溪林业站站长

领导小组办公室设在县林业执法大队，办公室主任由陈清平同志兼任。詹伟忠同志任副主任，成员曾滨、张桂珠、陈丽秀（森林公安）同志组成。

四、行动步骤和阶段任务

（一）准备和部署阶段（4月）。县林业局组织县森林公安、局相关股室站及各林业站负责人召开会议，成立“绿卫2019”森林执法专项行动领导小组，研究部署“绿卫2019”森林执法专项行动。森林公安、局相关业务股室、各乡镇林业站要结合单位实际情况根据方案的要求，认真部署，严密组织实施。要及时向社会公布举报电话或邮箱，畅通举报渠道，挖掘案件线索，摸清辖区内各类破坏森林资源问题，明确打击重点和对象。

（二）宣传报道阶段（4月—10月）。按照上级部署，在6月开展普法宣传月活动，各单位组织采取多种宣传形式，深入开展普法宣传，营造依法保护森林、严厉打击破坏森林资源违法行为的社会氛围。各单位要与本单位党委宣传部门和主要新闻媒体加强联系，通过报纸、电视、广播、网络等方式广泛宣传《森林法》等法律法规，切实做好专项行动的宣传，营造强大的舆论声势。

（三）加大案源排查阶段（4月—9月）。各单位要切实采取有效措施，多渠道查找案源。一是加强宣传发动鼓励群众举报案件线索，设立举报电话或举报箱；二是充分发挥护林队伍的作用，落实护林员管护责任，对辖区内发现有乱砍滥伐、非法毁林开垦、非法使用林地、乱捕滥猎、违规野外用火等破坏森林资源行为的要及时报告辖区森林公安或林业站查处，做到早发现、早查处，把破坏森林资源损失降到最低。三是加大执法检查力度，在各项业务检查抽查中发现违法行为及时立案查处。四是对构成刑事案件或疑难案件及时交由森林公安立案查处。五是对上级督办的林业案件及时查办。

（四）案件查处阶段（4月—9月）。各单位要统筹人力、物力资源，根据摸底排查情况，主动出击，坚决查处破坏林地、森林和野生动植物资源违法犯罪活动。森林公安、林业执法、林政资源、野生动物保护、林业站等单位要在林业主管部门的统一领导下，协同配合，依法严厉打击各种森林违法犯罪行为。对案情严重、破坏面积大、社会关注度高、查处难度大的案件，要作为重点案件及时上报上级林业主管部门督办或查处。争取重点查办一批有影响的大案要案。对移交的刑案线索要及时查处。

（五）督促指导阶段（5月—9月）。根据省、市林业局要求，县林业局要加强对各单位专项行动开展情况的督促指导。及时配合上级督导检查组对各单位专项行动开展情况进行督导检查，对重点案件进行现场督办、挂牌督办和限期督办，对有案不办、办案不力的单位和相关人员进行约谈，督促执法专项行动取得实效。

（六）总结收尾阶段（9月—10月）。各单位对“绿卫2019”森林执法专项行动进行总结，于9月15日前将材料（电子版）上报县林业局（执法大队）汇总，县执法大队于9月18日前上报市林业局。10月底前上级将对专项行动进行全面总结，对案件查处情况进行通报，对战果突出的单位和个人予以表扬，并对专项行动取得的成果和典型案件进行宣传和曝光，巩固和扩大行动成效。

五、行动要求

（一）加强组织领导。各单位要充分认识在当前机构改革深入推进、林业工作深度融合的重要时期，开展“绿卫2019”森林执法专项行动的重要意义。建立健全工作责任制，分解任务，落实责任，传导压力，确保专项行动取得实效。森林公安、执法大队和各林业站要指定一名联络员具体负责本次专项行动有关信息和总结材料的上报工作，联络员名单（含联络员姓名、单位、职务及联系电话等信息）于4月15日前报送县林业执法大队（邮箱：mxlyzfd@163.com，县执法大队联系人：张桂珠。联系电话：2865916。县森林公安联系人：程丽秀，联系电话：8753806。

（二）突出协作执法。各乡镇要切实充分发挥护林员队伍的作用，加强信息交流互动，林政资源管理信息与执法全面互通。统筹使用好执法监管等力量，分工合作，形成合力。要主动加强与公检法、自然资源、生态环境、农业农村、纪检监察等部门的沟通联系，积极争取他们对专项行动的支持，加强联合执法、联合办案，强化行政执法与刑事司法衔接，提升专项行动的实际效果。

（三）加大宣传力度。各单位在行动过程中要注重宣传，结合执法行动的成效，收集典型案例，加强“以案释法”宣传，充分发挥案件的警示教育作用。在行动过程中要密切关注舆情监测，及时发现热点敏感信息，及时回应社会关切，确保专项行动取得实效。

（四）强化督促指导。县专项行动领导小组要加强面上和点上的督促指导，各单位要加强对行动开展情况的督促协调，狠抓落实，并以月为节点，对行动开展情况、案件查处情况、重点案件督办情况及时总结，于每月的最后一个周一前将当月的总结情况和成果统计表书面（含电子版）报送县林业局执法大队。执法大队每月的最后一个周二前将当月总结情况及成果统计表书面（含电子版）报送市林业局执法支队。对组织不力、工作被动、成效不大的作出批评；对有案不办、办案不力、推诿扯皮的单位进行约谈。上级将适时派出督导组对我县专项行动开展情况进行督查。

附件：1.明溪县林业局“绿卫2019”森林执法专项行动督促指导工作安排

2.明溪县林业局“绿卫2019”森林执法专项行动成果统计表

附件1

明溪县林业局“绿卫2019”

森林执法专项行动督促指导工作安排

一、督促指导工作分工

专项行动督促指导工作分为面上和点上督促指导。县森林公安分局、林政股、林业执法支队主要负责对专项行动进行面上督促指导，重点负责专项行动中具体案件的指导和督办工作，由县林业局领导带队，根据工作需要适时开展。相关股室（单位）主要负责对专项行动进行点上督促指导，具体分工见下表：

| 督促指导股室（单位） | 督导对象 |
| --- | --- |
| 县公安局森林分局 | 各森林公安派出所 |
| 林政股 | 夏阳林业站 |
| 营林股 | 沙溪林业站 |
| 检疫站 | 胡坊林业站 |
| 种苗站 | 瀚仙林业站 |
| 资源站 | 城关林业站 |
| 防火办 | 盖洋林业站 |
| 野动站 | 夏坊林业站 |
| 林业执法大队 | 枫溪林业站 |

二、督促指导工作要求

县森林公安和局相关股室（单位）要按照专项行动方案的要求和督促指导工作分工安排，对各自负责的单位专项行动的日常工作进行指导，并对行动开展情况、案件查处情况、重点案件督办情况等进行督促指导，确保专项行动取得实效。督促指导时间为2019年5月—9月，具体时间和行程由各股室站结合工作进行安排；每次督促指导应于结束后2日内将督促指导工作情况书面（含电子版）报送林业执法大队。各单位要高度重视专项行动督促指导工作，要上下联动，积极做好此项工作。

附件2

明溪县林业局“绿卫2019”森林执法专项行动成果统计表

填报单位：                                                   填报时间：    年  月  日

| 出动人员车辆情况 | 宣传报道情况 | 线索排查情况 |
| --- | --- | --- |
| 人员情况（人次） | 车辆情况 （辆次） | 宣传活动 （场次） | 新闻报道 （条） | 发现线索（起） | 排查结果 |
| 总数 | 其 中 |  |  |  | 总数 | 其中： 历史线索 | 涉嫌违法 （起） | 移交查处情况（起） |
|  | 管理 人员 | 执法人员 | 其他人员 |  |  |  |  |  |  | 行政查处 | 刑事查处 |
| 行政查处情况 | 刑事查处情况 |
| 立案查 处总数（起） | 其 中 | 立案数（起） | 其 中 |
|  | 移交刑事 侦 查 （起） | 行政处罚（起） | 行政处罚情况 |  | 破案数（起） | 重特大 案件数 （起） |
|  |  |  | 处罚 人数 | 罚款 （万元） | 没收（含没收实物折算金额） （万元） | 补种树木（株） | 恢复林地（公顷） |  |  |  |

备注：1．历史线索是指2019年3月1日前发现且未办结（即：未作出处罚决定或未移送检察院审查起诉）的；

2．本表于4月（含）开始填报，一月一报；表中数据为3月1日至填报前一日的累计数（即：一月一更新）。

抄送：三明市林业局。

明溪县林业局办公室          　　　　　　2019年4月11日印发