明溪县林业局文件

明林〔2018〕22号

明溪县林业局

关于开展林业植物检疫检查专项行动的通知

森林公安分局，局机关相关股室、各林业站：

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》精神和有关部委关于开展“服务林业供给侧结构性改革，保障进出口林产品安全”联合专项行动（简称“林安”行动）的要求，规范林业植物检疫秩序，严厉打击林业植物检疫违法违规行为，防止松材线虫病等危险性林业有害生物传入和扩散传播，更好地保护我县森林资源和国土生态安全。根据《福建省林业厅关于开展林业植物检疫检查专项行动的通知》(闽林文〔2018〕98号)文件要求，结合我县实际，经研究，我县决定于2018年6月上旬—10月中旬在全县范围内开展林业植物检疫检查专项行动。现将《明溪县林业植物检疫检查专项行动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

明溪县林业局

2018年6月6日

明溪县林业植物检疫检查专项行动实施方案

一、行动目标

深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《质检总局办公厅、国家林业局办公室关于印发“服务林业供给侧结构性改革，保障进出口林产品安全”联合专项行动工作方案的通知》（质检办动联〔2017〕999号）的精神，加强疫情防控、风险排查合作和联合执法行动，重点加强松木及其制品的检疫，加大检疫监管和执法力度，打击各类非法采伐、运输、加工松木及其制品等行为，有效防止疫情人为传播扩散，依法保护森林资源和国土生态安全，推进生态文明建设。

二、检查对象

辖区内普及型国外引种试种苗圃，加工、经营进口木材的单位（个人），加工、经营、调运、使用松木及其制品（包括木质包装材料）的单位（个人）。

三、查处重点

（一）不遵守《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》等造成松材线虫病疫情传播扩散风险等违法犯罪行为。

（二）非法收购、运输、加工、经营、使用松疫木等违法犯罪行为。

（三）无《植物检疫证书》调运松木及其包装材料等违法犯罪行为。

（四）无正规手续调运、加工、经营进口木材等违规行为。

（五）未按规定开展引进苗木隔离试种等违规行为。

四、时间安排

（一）部署启动阶段：2018年6月1日—6月30日。根据我县实际确定本辖区内检查对象和查处重点，开展广泛的林业法律法规宣传和培训，抽调森防、林政、森林公安、林木种苗、林业执法等部门人员成立专项行动工作组，落实责任，制定科学合理的专项行动实施方案。

（二）实施推进阶段：2018年7月1日—9月30日。根据行动实施方案全力开展打击林业植物检疫违法违规行为，务求使专项行动取得实效。一要全面加强和规范本辖区内的疫木管理，对擅自非法采伐、运输、买卖、经营加工疫木的单位或个人，视其情节轻重依法给予行政处罚或追究刑事责任；对引起重大疫情的或有引起重大疫情危险，情节严重涉嫌刑事案件的要移送公安机关依法追究刑事责任。二要加大对省外调入的松木及其包装材料复检和查处力度，对无《植物检疫证书》调运松木的违法犯罪行为，视其情节轻重依法给予行政处罚或追究刑事责任。三要规范引种隔离试种管理，依法查处不按规定地点和时间隔离试种、擅自分散种植等违规行为。

（三）总结阶段：2018年10月1日—10月25日。要认真总结专项行动中的成功经验、所取得的成效和存在的问题，并对存在的问题及时进行整改。

五、组织领导

成立检疫执法检查专项行动领导小组，负责统一领导协调本次检疫执法检查行动工作。

组  长：李　毅　明溪县林业局书记、局长

副组长：李马霖　明溪县林业局副局长

成　员：刘毅峰　林政股股长

陈清平　林业执法大队大队长

晏禧福　监察室主任

罗秀丽　计财股股长

邹起伶　森林公安分局法制科科长

王清姬　种苗站站长

林曦碧　森防检疫站站长

领导小组办公室设在县森防检疫站，负责组织协调本次检疫执法检查行动具体工作。

六、工作要求

（一）加强领导，提高认识。近年来，我省松材线虫病传播扩散的风险加大，擅自非法采伐、捡拾、运输、买卖、加工、使用松疫木等违法行为时有发生，且多次从外省调进的松木及其包装材料上截获松材线虫活体；此外，我省厦门、福州等口岸也多次从进口松材中截获松材线虫活体。因此，要高度重视，切实加强组织领导，推进专项行动扎实开展。

（二）落实责任，密切配合。森防站要结合本县实际，制定实施方案，摸排检查对象，明确查处重点。林政、森林公安、森防、林业执法、种苗等部门要密切配合，合理安排检查人员、车辆和经费，必要时应组织执法业务培训，确保专项行动有序推进、取得实效。

（三）广泛宣传，营造氛围。专项行动期间，要开展广泛宣传，充分利用电视台、广播、报纸、微信、互联网等传播媒介，大力宣传松材线虫病危害的严重性和开展打击松木及其制品检疫违法犯罪专项行动的重要性和必要性，争取社会各界和广大群众的支持配合。对存在疫情传播风险的大案要案或社会影响面广的典型案件，要予以曝光，震慑违法犯罪行为。

（四）认真总结，及时报送。专项行动期间，森防站负责收集和汇总检查影像资料及行动进展情况，并将有关情况汇编后逐级上报。总结材料（含汇总表）于10月25日前报三明市森防站。

附件：1.林业植物检疫检查专项行动违法犯罪案件查处情况

登记表

2.林业植物检疫检查专项行动查处情况汇总表

3.林业植物检疫检查专项行动组织、培训和宣传等情况统计表

附件1

林业植物检疫检查专项行动违法犯罪案件查处情况登记表

| 序号 | 市、县（区）名称 | 违法违规的企业或单位（个人） | 供货单位 | 违法违规内容 | 笔录案卷（卷宗号） | 处罚金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

林业植物检疫检查专项行动查处情况汇总表

| 市、县（区）名称 | 合计 |  |  |  | 通信 |  |  |  | 电力 |  |  |  | 高速 |  |  |  | 广电 |  |  |  | 木材加工企业（进口材） |  |  |  | 其他（普及型苗圃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 | 检查总数 | 违法违规数 | 笔录案卷 | 处罚金额 |

注：“木材加工企业（进口材）”统计，汇总所有加工企业后再将进口材企业单独列在括号中，如检查了30家木材加工企业，其中5家为加工进口材或进口材和本地材均有加工，检查总数应填写为“30（5）”；“其他（普及型苗圃）”统计方式参照“木材加工企业（进口材）”

附件3

林业植物检疫检查专项行动组织、培训、宣传等情况统计表

| 单位 | 召开专项行动会议（次） | 培训检查人员（人次） | 检查次数（次） | 出动检查人员（人次） | 出动车辆（辆） | 办理案件（起） | 发放宣传材料（份） | 宣传报道（次） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电视 | 报刊 | 网络 |  |

抄送：三明市森防检疫站。

明溪县林业局办公室                　　　2018年6月6日印发