明溪县2020年基层水产技术

推广体系改革与建设补助项目实施方案

根据《福建省海洋与渔业局 福建省财政厅关于下发2020年基层水产技术推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》（闽海渔〔2020〕45号）有关要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央1号文件、中央农村工作会议精神，紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域短板重点任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕稻（莲）渔综合种养等五大绿色水产养殖技术模式的推广，以深化基层水技推广体系改革为抓手，以提升水技推广服务效能为目标，创新体制机制，强化履行职责，加强基层水技推广队伍建设，进一步提升服务效能，为加快我县渔业高质量发展提供人才保障和科技支撑。

二、主要目标。全县推广应用一批优质安全、节本增效、绿色生态的主推技术，打造3个集示范展示、指导培训、科普教育等功能为一体的渔业科技示范基地；建设30个渔业科技示范主体；水技人员应用信息化开展水技服务能力明显提高，85%以上的水技人员应用中国农技推广信息平台开展在线指导服务；组织全县13名基层水技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，省级遴选培训一批基层水技推广骨干；构建全过程一体化、线上线下联动的绩效管理机制，强化以结果为导向的激励约束。

三、重点任务

（一）提升基层水技推广队伍服务能力。通过分层分类培训、补充高素质人才、持续提升学历等措施，把水技推广队伍打造成“一懂两爱”、高效服务乡村振兴的骨干力量。参加部省两级农业农村部门统一组织的脱产培训，组织本辖区13名在编基层水技人员，接受连续不少于5天的脱产业务培训。

（二）打造渔业科技示范展示样板。聚焦主导特色产业需求，构建多层次渔业科技示范载体，实现村有科技示范主体、镇有科技展示样板、县有产业示范基地。全县建设3个示范带动效果明显、长期稳定的渔业科技示范基地。一是精准培育渔业科技示范主体。由乡镇遴选、推荐示范作用好、辐射带动强、帮扶意愿强的新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家等，经县渔业主管部门汇总筛选并通过政府网公示无异议后，确定为渔业科技示范主体，切实发挥其对周边养殖户特别是贫困户的辐射带动能力。二是增强渔业科技示范展示能力。由乡镇推荐，县水技站筛选聚焦我县水产优势特色产业和年度主推技术推广的渔业科技示范基地，制定技术示范展示实施方案，大力推广主推技术，开展水技指导和培训服务。每个渔业科技示范展示基地要统一树立“2020年全国基层农技推广体系渔业科技示范展示基地”标牌。三是加强基地运行规范化管理。县级渔业行政主管部门与渔业科技示范展示基地的承建主体签订技术示范协议，明确年度任务和考核指标，并进行考核验收。各渔业科技示范展示基地要健全各项规章制度，按照技术示范协议抓好工作落实，做好技术手册、培训班、现场观摩等图文资料归档工作。

（三）加强水技推广服务信息化建设。全力推进水技推广在线服务，引导推动水产专家教授、基层水技人员、特聘渔技员，通过微信群和QQ群平台，在线开展问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及等服务。提高中国农技推广APP信息平台覆盖面，围绕用户需求，精准提供政策、技术、信息等资源和配套服务，进一步提高水技人员、专家教授和生产经营者对平台的认知度和使用率。加强年度任务线上考核和成效展示，对渔业科技示范展示基地、人员培训、示范主体等年度任务，实行全程线上动态展示。承担年度任务的所有专家、特聘渔技员、服务主体等，均须在中国农技推广信息平台填报服务做法和具体成效。将中国农技推广信息平台和年度任务线上应用列入本级水技人员培训的基本课程。

（四）大力示范推广先进适用技术。完善主推技术遴选推介机制，提高渔业主推技术到位率。我县重点推广稻（莲）渔综合种养、罗氏沼虾池塘养殖技术、加州鲈鱼池塘养殖技术、工厂化循环水养殖、池塘健康养殖技术等绿色水产养殖技术模式，严控数量、精心遴选，确保有效落地落实。组建主推技术指导团队，形成易懂好用的技术操作规范，构建“专家+水技人员+示范基地+示范主体+辐射带动户”的链式推广服务模式，实现主推技术精准进村入户到塘。

（五）继续深化基层水技推广体系改革。构建适应新时代发展要求的多元互补、高效协同的水技推广体系，为新型渔业经营主体和养殖户提供全程化、精准化和个性化的指导服务。提升基层水技推广机构服务能力，立足职责履行和发展要求，明确县乡水技推广机构公益性定位，对乡镇水技推广机构与其他机构综合设置的，要确保专门岗位、专门人员履行公益性水技推广职能。组织实施水技推广服务特聘计划，支持水技推广机构与经营组织协同开展水技服务，鼓励水技人员提供技术增值服务并合理取酬。引导科研院校开展水技服务，支持鼓励水产科研院校发挥人才、成果、平台等优势，采取院（校）地共建、科技驿站等创新模式，开展水技人员培训、建设试验示范基地，加快渔业“五新”推广应用。壮大社会化水技服务力量，引导支持涉渔企业、合作社和社会化专业服务组织，通过公开招标、定向委托等方式，积极承接公益性水技服务。

四、资金补助

（一）补助范围。福建省财政厅、福建省海洋渔业局《关于下达2020年基层水产技术推广体系改革与建设补助项目资金的通知》（闽财农指[2020]1号）下达我县基层水技推广补助项目资金40万元。

（二）补助内容、标准和方式。详见附件1。

（三）资金使用。在任务清单范围内，结合当地实际，统筹安排使用2020年度资金和往年结余资金，确保保质保量完成各项任务。

(四）资金监管。县农业农村局严格规范项目资金使用，建立专账和相应工作手册，记录每笔报账和领取补助的事项和金额，以备查询和检查。健全资金项目管理制度，加强财务管理、档案管理和项目形成的资产管理，项目完成后由农业农村局组织专项审计并提交项目审计报告；渔业科技示范展示基地、特聘渔技员、科技示范主体、信息化等经公示后给予补助，接受社会监督。严格按照规定的补助内容和补助标准列支，不得用于行政事业单位人员工资、办公经费，建造楼堂馆所、购置车辆和通讯器材，基础性渔业科研，购买渔业科技成果和专利以及与渔业技术推广服务无关的其他支出。

五、保障措施

（一）加强组织实施。按照实施乡村振兴战略、推进渔业供给侧结构性改革的部署，紧紧围绕2020年水技推广补助项目的总体要求和重点任务，加强统筹协调，明确任务分工，细化工作安排，切实做好落实。要加强与农业系统其他部门的沟通协调，形成工作合力，发挥最大效能。

（二）加强绩效考评。以水技推广服务实效、服务对象满意度等为核心内容，通过集中交流、在线考评、实地核查、交叉考评等方式开展全过程全覆盖绩效考评，确保考评过程、考评结果更具客观公正性、更体现财政绩效目标。2020年将依托中国农技推广信息平台，对年度任务基本信息、实施情况、取得成效等实行线上“全覆盖”动态考评。

（三）加强交流宣传。及时总结有效做法和成功经验，形成可复制、可推广的典型模式，通过现场观摩、典型交流等方式，以及网络、报纸、电视等渠道进行推介宣传。

附件：1.2020年明溪县基层水产体系改革与建设项目资金使用方案

- 2.明溪县渔业科技试验示范基地考核评分表

3.2020年基层水技推广体系改革与建设补助项目

绩效考评指标体系

4.明溪县2020年基层水技推广体系渔业科技示范主体推荐表

5.明溪县 2020年基层水技推广体系渔业科技示范基地推荐表

附件1

2020年明溪县基层水产体系改革与建设项目

资金使用方案

| 序号 | 使用项目和补助标准 | 资金使用方案 | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目明细 |  |  |
| 一 | 提升基层水产技术人员业务能力补助。用于补助我县水产技术推广人员参加异地培训、集中办班、现场实训、网络培训所需的学费、教材费、场地费、差旅费、食宿费、交通费、讲课费等。 | 13人参加上级统一安排的连续5天以上异地脱产培训和 接受不少于5天的本市、县脱产业务培训。 | 65000 |  |
| 二 | 建设渔业科技示范基地补助。用于基地标牌制作、购买新机具、水产苗种、渔药和饲料等，以及开展技术集成试验示范、推广应用、展示观摩和示范培训等补助。 | 3个示范基地，每个基地80000元，共计240000元。每个基地示范推广1项以上渔业主推技术，开展观摩培训2 次以上。 | 240000 | 经公示后，示范基地开具税务发票、技术人员审核报支 |
| 三 | 培育渔业科技示范主体补助。用于示范主体购买水产苗种、渔药和饲料等 | 科技示范户30户，1000元/户,共计30000元。 | 30000 | 经公示后，给予补助 |
| 四 | 水技推广服务信息化建设补助。主要用于县乡水技人员使用中国农技推广APP和水产科技网络书屋开展在线学习、互动交流、技术普及等活动所需费用的补助，由县渔业行政主管部门与运营商签订服务协议，统一结算。 | 水产技术人员13人：李传祀、陈志忠、刘建茂、汤爱萍、黄 晨、陈基福、程祠荣、翁文森、申明星、邱鼎才、官耀宏、陈 昇、张扬忠 50元/人/月*13人*12月=7800元 水产科技网络书屋一年5000元。 | 12800 | 经公示后，给予补助 |
| 五 | 水技推广服务特聘计划补助。用于特聘渔技员为县域渔业特色优势产业发展提供技术指导、咨询服务、负责制定我县淡水养殖尾水处理技术指导意见并提供技术支持、为贫困户从事渔业生产经营提供技术帮扶、与基层水技人员结对开展水技服务，增强水技人员专业技能和实操水平等补助。 | 特聘渔技员1名，每年补助3.6万元（含绩效奖励）。 | 36000 | 经公示后，给予补助 |
| 六 | 其他费用补助。主要用于县乡水技人员进村入户开展技术指导服务所需差旅费、技术资料印刷、制度建设、工作考评、宣传报道、专项审计等费用。 | 2019年与2020年专项审计费10000元；水技人员下乡差旅费、技术资料印刷等6200元。 | 16200 |  |
| 合计 |  |  | 400000 |  |

附件2

明溪县渔业科技示范基地考核评分表

| 被考核基地： |  | 考核时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 考核得分 |
| 基地建设情况 | 具有经工商行政管理部门批准的营业执照 | 有营业执照得5分，没有执照不得分。 | 5 |  |
|  | 示范基地拥有养殖证或合同期在3年以上 | 拥有养殖证或3年以上合同得10分，否则不得分。 | 5 |  |
|  | 健全各项规章制度、树立标牌情况， | 用药、安全生产等各项规章制度上墙；树立“2020年全国基层农技推广体系渔业科技示范展示基地”标牌得5分，否则不得分。 | 5 |  |
|  | 与县水技站签订技术示范协议，并确定1名技术专家负责基地的业务指导工作 | 签订技术示范协议得5分，有指导专家得5分；否则不得分。 | 10 |  |
| 组织开展示范推广培训情况 | 制定年度主推技术推广任务 | 开展主推技术推广，制定示范展示技术实施方案，（以工作总结为准）。 | 20 |  |
|  | 组织开展观摩、培训情况 | 组织开展观摩、培训2次以上，不足按比例得分（需提供每期观摩培训相片、签到记录等材料） | 20 |  |
|  | 注册、登录省海洋与渔业局水产品质量“一品一码”追溯系统，并规范上传数据。 | 注册、登录省海洋与渔业局水产品质量“一品一码”追溯系统得3分，上传数据酌情得分、最高得7分。 | 10 |  |
| 发挥作用情况 | 示范基地发挥作用情况 | 示范基地发挥推广示范作用显著得满分，作用不明显酌情打分（通过听取汇报及查看材料由考评人员酌情打分） | 15 |  |
|  | 材料报送情况 | 按要求及时报送项目工作总结等有关材料且材料齐全的得满分，不能按时报送及材料不齐全、不符合要求的酌情扣分。 | 10 |  |
| 加分项 | 带动贫困户情况 | 每带动一户贫困户发展渔业产业扶贫项目得1分，最高得10分。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 110 |  |
| 考核结果： |  |  |  |  |
| 参与考核人员签名： |  |  |  |  |

备 注：考核得分为85分（含85分）以上为合格，85分以下为不合格。

附件3

2020年基层水技推广体系改革与建设补助

项目绩效考评指标体系

| 一级指标 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 基层水技推广机构规范化建设 | 10 | ①全县在编基层水技人员数占核定编制总数不低于90%的得3分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止；②使用“中国农技推广”标识共4分，综合考虑实际情况打分；③配备必要业务用房和仪器设备共3分，综合考虑实际情况打分。 |
| 基层水技人员能力提升 | 15 | ①全县1/3以上在编基层水技人员接受连续不少于5天脱产业务培训得10分，综合考虑培训情况打分；②组织骨干人才参加省级渔业部门举办的异地脱产业务培训的得3分，未完成不得分；③骨干人才培训效果共2分，综合考虑实施效果打分。 |
| 渔业先进适用技术推广应用 | 25 | ①渔业科技示范基地建设效果共15分，综合考虑实施情况打分；②渔业科技示范主体培育共5分，综合考虑实施情况打分；③渔业主推技术示范推广情况共5分，综合考虑实际情况打分。 |
| 水技推广信息化建设 | 15 | ①全县水技人员使用中国农技推广APP比例不低于80%的得5分，每低1个百分点扣0.5分，扣完为止；②全县水技人员使用中国农技推广APP每月报送有效日志、渔情等信息人均不少于2条的得5分，未达到不得分；③全县水技推广补助项目组织实施情况在线填报、对外展示等共5分，综合考虑实施情况打分。 |
| 科技 扶贫 | 20 | 基层水技人员、特聘渔技员服务贫困户情况20分，综合考虑实际情况打分。 |
| 服务对象评价情况 | 10 | ①全县渔业科技示范主体满意情况共3分，综合考虑实际情况打分；②全县水技推广服务对象满意情况共7分，综合考虑实际情况打分。 |
| 组织 管理 | 5 | ①年内接受组织项目调度检查共3分，综合考虑实际情况打分；②上报项目有关材料情况共2分，综合考虑实际情况打分。 |

附件4

明溪县2020年基层水技推广体系

渔业科技示范主体推荐表

| 乡(镇)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 地点 | 面积（亩/平方米） | 主要养殖品种 | 养殖模式 |  |  |  |  | 身份证号 | 电话 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 池塘 | 工厂化 |  | 水库 | 稻（莲）田 |  |  |  |  |
| 注：1.地点要填清行政村和自然村；2.面积工厂化填平方米，其余养殖模式填亩；3.养殖模式在相应的池塘、水库、工厂化、稻莲田里打“√”；4.在8月15日之前将此表的电子档发送至mxxsjz@126.com，纸质表经乡（镇）分管领导签字、人民政府盖章后交县水技站；5.贫困户须在备注栏中标注；6.每个乡（镇）推荐2-5个渔业科技示范主体；7.联系人：汤爱萍，电话：13656908860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡（镇）人民政府（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 乡（镇）分管领导（签字）： |  |  |  |  |  |  |

附件5

明溪县 2020年基层水技推广体系渔业科技

示范基地推荐表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表 |  | 联系电话 |  |  |
| 基地地址（所在乡村） |  |  |  |  |
| 基地类型 |  | 基地规模（亩） |  |  |
| 主推 技术 |  |  |  |  |
| 主导 品种 |  |  |  |  |
| 示范辐射户数 |  |  |  |  |
| 基地与基层水产技术 推广机构、市级及以 上水产科研院校（所）有效结合情况 |  |  |  |  |
| 基地主要科技 试验示范情况 |  |  |  |  |
| 示范基地所在 乡镇推荐意见 | 分管领导（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 县渔业主管部门 审 批 意 见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |

明溪县农业农村局办公室                     2020年7月23日印发