## 201602170814423964
明溪县宜居环境建设项目一览表
填报单位(盖章)_____________联系人________电话__________传真__________电子邮箱_________
序号 | 项目名称 | 是否 列入 省级 奖补 计划 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 2016年工作计划 |  |  |  | 项目业主 （建设、筹建 、代建单位） | 责任单位 | 挂包县领导
[6 empty] | 年计划投资 （万元） | 计划形象进度 | 年度新增 规模或能力
合计(59) |  |  |  |  | 142935 | 88585
| 一、加快美丽乡村建设(16) |  |  |  | 7700 | 7700 |  | 0
| (一)建设美丽乡村(14) |  |  |  | 6200 | 6200 |  | 14
1 | 夏阳乡御帘村（示范村） |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 800 | 800 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 夏阳乡人民政府 | 各乡镇人民政府，县住建局、发改局、财政局、林业局、水利局、交通运输局、国土资源局、环保局、移民局、旅游局、文广局，县供电公司、广电网络公司、电信公司、联通公司、移动公司 | 陈华洲
2 | 城关乡罗翠村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 500 | 500 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 城关乡人民政府
3 | 瀚仙镇大焦村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 500 | 500 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 瀚仙镇人民政府
4 | 胡坊镇朱南村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 胡坊镇人民政府
5 | 夏坊乡鳌坑村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 夏坊乡人民政府
6 | 沙溪乡碧州村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201601 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 沙溪乡人民政府
7 | 枫溪乡官坊村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 枫溪乡人民政府
8 | 盖洋镇雷西村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 盖洋镇人民政府
9 | 夏阳乡后洋村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 夏阳乡人民政府
10 | 盖洋镇白叶村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 盖洋镇人民政府
11 | 夏阳乡地美村 |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 夏阳乡人民政府
12 | 盖洋镇盖洋村（备选） |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 盖洋镇人民政府
13 | 城关乡狮窠村（备选） |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 城关乡人民政府
14 | 城关乡大富村（备选） |  | 完成房屋建筑立面及周边环境整治、完善雨污排水系统、开展村庄绿化等 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 基本完成村庄整治建设 | 1 | 个(车位) | 城关乡人民政府
| (二)美丽乡村景观带 (1) |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 19
1 | 永宁高速明溪连接线美丽乡村景观带 |  | 公路沿线绿化提升及重要节点美化、花化；沿线柏亨、瓦口、奋发等美丽乡村进一步提升，大焦村创建美丽乡村，形成美丽乡村景观带。 | 201601- 201612 | 1200 | 1200 | 完成美丽乡村景观带建设 | 19 | 公里 | 瀚仙镇、胡坊镇人民政府，县公路分局、交通运输局、住建局 | 瀚仙镇、胡坊镇人民政府，县住建局、农业局 交通运输局、林业局 水利局、经信局、公路分局 | 方剑峰
| (三)公路铁路沿线绿化整治(1) |  |  |  | 300 | 300 |  | 15
1 | S204沿线绿化整治（城区至五通凹段） |  | 进行连接线沿线绿化美化及沿线村庄环境整治。 | 201601- 201612 | 300 | 300 | 完成绿化美化及环境整治 | 15 | 公里 | 县公路分局，城关乡人民政府 | 城关乡人民政府，县交通运输局、公路分局、林业局、经信局、国土资源局、环保局、旅游局、城监大队 | 方剑峰
| 二、加快市政公用设施建设(43) |  |  |  | 135235 | 80885 |  | 0
| (一)城市道路(8) |  |  |  | 23200 | 15200 |  | 5.3
1 | 溪明巷延伸改造 |  | 改造道路500米 | 201601- 201612 | 200 | 200 | 改造道路500米 | 0.5 | 公里 | 县君峰城投公司 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、君峰城投公司、经济开发区管委会、发改局、财政局、国土资源局、环保局 | 姚文辉
2 | 红岗新村道路改造 |  | 改造道路450米 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 改造道路450米 | 0.45 | 公里 | 县君峰城投公司
3 | 河滨南路向东延伸改造(实小迁建段) |  | 改造道路600米 | 201601- 201612 | 650 | 650 | 改造道路600米. | 0.6 | 公里 | 县君峰城投公司
4 | 东村路路面改造 |  | 改造道路350米,路面12米 | 201601- 201612 | 300 | 300 | 改造道路350米. | 0.35 | 公里 | 县君峰城投公司
5 | 青年路路面改造工程(广电局段) |  | 改造道路600米 | 201601- 201612 | 650 | 650 | 改造道路600米 | 0.6 | 公里 | 县君峰城投公司
6 | 井窠安置小区道路建设 |  | 新建1.7公里道路，路面宽18米。 | 201601- 201712 | 3500 | 3500 | 完成1.7公里建设. | 0 | 公里 | 县君峰城投公司
7 | 大焦至上坊段道路建设 |  | 新建大焦至上坊道路4.5公里 | 201501- 201612 | 13500 | 7500 | 完成2.8公里建设. | 2.8 | 公里 | 县君峰城投公司 |  | 方剑峰
8 | 工业集中区主干道建设二期 |  | 新建2公里道路 | 201601- 201712 | 4000 | 2000 | 完成1公里建设. | 0 | 公里 | 经济开发区管委会
| (二)城市公共停车场(1) |  |  |  | 600 | 600 |  | 100
1 | 绿色家园广场地下停车场 |  | 新建100个地下自走式停车位 | 201601- 201612 | 600 | 600 | 新建100个地下自走式停车位 | 100 | 个(车位) | 县君峰城投公司 | 县住建局，明溪泰华房地产开发有限公司 | 姚文辉
| (三)路灯节能改造(1) |  |  |  | 1200 | 1200 |  | 1420
1 | 城市路灯节能改造 |  | 改造LED节能灯1420盏 | 201601- 201612 | 1200 | 1200 | 改造LED节能灯1420盏 | 1420 | 盏 | 县住建局 | 县住建局，福建福日电子股份有限公司 | 陈华洲
| (四)城市地下管网(25) |  |  |  | 9460 | 4310 |  | 0
| 1、雨水管网(9) |  |  |  | 2030 | 1530 |  | 8.2
1 | 溪明巷延伸雨水管道改造 |  | 改造雨水管400米 | 201601- 201612 | 60 | 60 | 改造雨水管400米 | 0.4 | 公里 | 县君峰城投公司 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、君峰城投公司、经济开发区管委会、发改局、财政局、国土资源局、环保局 | 姚文辉
2 | 红岗巷雨水管改造 |  | 改造雨水管300米 | 201601- 201612 | 100 | 100 | 改造雨水管300米 | 0.3 | 公里 | 县君峰城投公司
3 | 河滨南路向东延伸雨水管改造(实小迁建段) |  | 改造雨水管600米 | 201601- 201612 | 100 | 100 | 改造雨水管600米 | 0.6 | 公里 | 县君峰城投公司
4 | 东村路雨水管改造 |  | 改造雨水管350米 | 201601- 201612 | 70 | 70 | 改造雨水管350米 | 0.35 | 公里 | 县君峰城投公司
5 | 青年路雨水管改造工程(广电局段) |  | 改造雨水管550米 | 201601- 201612 | 100 | 100 | 改造雨水管550米 | 0.55 | 公里 | 县住建局
6 | 罗厝岗雨水管网建设 |  | 改造0.5公里雨水管 | 201601- 201612 | 100 | 100 | 改造0.5公里雨水管 | 0.5 | 公里 | 县住建局
7 | 井窠安置小区雨水管建设 |  | 新建1.5公里雨水管 | 201601- 201712 | 350 | 250 | 完成部分雨水管道建设 | 1.5 | 公里 | 县君峰城投公司
8 | 大焦至上坊段雨水管建设 |  | 新建大焦至上坊雨水管4.5公里 | 201501- 201612 | 800 | 400 | 基本完成2.5公里雨水管建设. | 2.5 | 公里 | 县交通运输局 |  | 方剑峰
9 | 东部新城（一期）大焦片区雨水主次干管工程 |  | 新建1.5公里雨水管 | 201601- 201612 | 350 | 350 | 基本完成雨水管道建设 | 1.5 | 公里 | 经济开发区管委会
| 2、污水管网(7) |  |  |  | 1610 | 1310 |  | 8.5
1 | 溪明巷延伸污水管改造 |  | 改造污水管400米 | 201601- 201612 | 60 | 60 | 改造污水管400米 | 0.4 | 公里 | 县君峰城投公司 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、君峰城投公司、经济开发区管委会、发改局、财政局、国土资源局、环保局 | 姚文辉
2 | 红岗巷污水管改造 |  | 改造污水管300米 | 201601- 201612 | 60 | 60 | 改造污水管300米 | 0.3 | 公里 | 县君峰城投公司
3 | 东村路污水管改造 |  | 改造污水管300米 | 201601- 201612 | 60 | 60 | 改造污水管300米 | 0.3 | 公里 | 县君峰城投公司
4 | 青年路改造污水管二期工程(广电局段) |  | 改造污水管500米 | 201601- 201612 | 80 | 80 | 改造污水管500米 | 0.5 | 公里 | 县住建局
5 | 罗厝岗等片区污水管网改造 |  | 改造罗厝岗、南大路、体育场、上坊村等片区2.5公里污水管 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 改造污水管2.5公里 | 2.5 | 公里 | 县住建局
6 | 大焦至上坊段污水管建设 |  | 新建大焦至上坊污水管3.5公里 | 201501- 201612 | 500 | 200 | 完成1.5公里污水管建设. | 1.5 | 公里 | 县交通运输局 |  | 方剑峰
7 | 东部新城一期雪峰农场片区污水管网建设 |  | 新建污水主干管网3公里 | 201601- 201612 | 450 | 450 | 完成3公里污水管网建设 | 3 | 公里 | 经济开发区管委会
| 3、供水管网(8) |  |  |  | 820 | 720 |  | 8.15
1 | 南大路、水车路等供水管网改造 |  | 改造1.5公里供水管网。 | 201601- 201612 | 200 | 200 | 改造1.5公里供水管网。 | 1.5 | 公里 | 县君峰城投公司 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、君峰城投公司、经济开发区管委会、发改局、财政局、国土资源局、环保局、珩城水业公司 | 姚文辉
2 | 红岗新村供水管网改造 |  | 改造0.50公里供水管网。 | 201601- 201612 | 40 | 40 | 改造0.50公里供水管网。 | 0.5 | 公里 | 县君峰城投公司
3 | 河滨南路向东延伸供水管网改造(实小迁建段) |  | 改造0.6公里供水管网。 | 201601- 201612 | 50 | 50 | 改造0.6公里供水管网。 | 0.6 | 公里 | 县君峰城投公司
4 | 东村路供水管网改造 |  | 改造0.35公里供水管网。 | 201601- 201612 | 30 | 30 | 改造0.35公里供水管网。 | 0.5 | 公里 | 县君峰城投公司
5 | 青年路供水管网改造二期工程(广电局段) |  | 改造0.55公里供水管网。 | 201601- 201612 | 50 | 50 | 改造0.55公里供水管网。 | 0.55 | 公里 | 县君峰城投公司
6 | 井窠及原水泥厂片区供水管网改造建设 |  | 改造1.5公里供水管网。 | 201601- 201712 | 200 | 100 | 基本完成1.5公里供水管网。 | 1.5 | 公里 | 县君峰城投公司
7 | 四元堂片区供水管网建设 |  | 新建1.5公里供水管网。 | 201601- 201612 | 100 | 100 | 新建1.5公里供水管网。 | 1.5 | 公里 | 明溪县融创房地产开发有限公司
8 | 经济开发区供水管网建设 |  | 新建1.5公里供水管网 | 201601- 201612 | 150 | 150 | 完成1.5公里建设. | 1.5 | 公里 | 经济开发区管委会 |  | 方剑峰
| 4、燃气管网(1) |  |  |  | 5000 | 750 |  | 10
1 | 城市燃气管道项目 |  | 铺设城区燃气管道22公里，经济开发区15公里。 | 201401- 201812 | 5000 | 750 | 完成明珠路、青年路、河滨北路等5公里管道、经济开发区管道5公里。 | 10 | 公里 | 中海石油福建新能源有限公司明溪分公司 | 福建中海油有限公司明溪分公司、明溪县天成燃气有限公司，雪峰镇人民政府，县住建局、发改局、财政局、国土资源局、环保局、消防大队 | 陈华洲
| (八)地下综合管廊(0) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (九)海绵城市建设(0) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (五)城乡污水处理(2) |  |  |  | 13300 | 2800 |  | 0
| 1、乡镇污水处理(1) |  |  |  | 12600 | 2100 |  | 0
1 | 三明市大金湖(明溪辖区)生态环境保护工程 |  | 实施夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇等3个乡镇农村生活污水处理工程、畜禽养殖污染整治工程、农业面源治理工程、乡镇饮用水源地保护工程、角溪入金湖口水质自动监测站建设工程 | 201601-202012 | 12600 | 2100 | 基本完成夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇等3个乡镇农村生活污水处理 | 1 | 个(车位) | 县环保局 | 县环保局、住建局，夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇人民政府 | 朱昶凯
| 2、村庄污水治理(1) |  |  |  | 700 | 700 |  | 0
1 | 明溪农村环境综合整治项目 |  | 综合治理夏阳、胡坊、瀚仙3个乡镇15个行政村污水收集处理设施 | 201601- 201612 | 700 | 700 | 完成夏阳、胡坊、瀚仙3个乡镇15个行政村污水收集处理设施 | 1 | 个(车位) | 县环保局 | 县环保局、住建局，夏阳乡、胡坊镇、瀚仙镇人民政府 | 朱昶凯
| (六)城乡垃圾处理(5) |  |  |  | 6250 | 3050 |  | 0
| 1、市县垃圾处理(1) |  |  |  | 300 | 300 |  | 0
1 | 餐厨垃圾治理 |  | 建设餐厨垃圾转运站1座，采购餐厨垃圾运输车辆2辆 | 201601- 201712 | 300 | 300 | 建设餐厨垃圾转运站1座，采购餐厨垃圾运输车辆2辆 | 1 | 个(车位) | 县住建局 | 县环保局、住建局，各乡（镇）人民政府 | 陈华洲
| 2、乡镇转运或处理(2) |  |  |  | 5950 | 1450 |  | 3
1 | 生活垃圾压缩转运站建设 |  | 新建城关乡、瀚仙镇、盖洋镇、雪峰镇二实小生活垃圾压缩转运站4座，配套垃圾运输车4辆。提升改造福溪小区生活垃圾压缩转运站。 | 201601- 201612 | 550 | 550 | 完工 | 5 | 个(车位) | 城关乡、瀚仙镇、盖洋镇人民政府 | 县住建局、环保局，城关乡、瀚仙镇、盖洋镇人民政府 | 陈华洲
2 | 三明市大金湖(明溪辖区)生态环境保护工程 |  | 实施夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇等3个乡镇农村生活垃圾处理工程 | 201601-202012 | 5400 | 900 | 基本完成夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇等3个乡镇农村生活垃圾处理 | 1 | 个(车位) | 县环保局 | 县环保局、住建局，夏坊乡、枫溪乡、盖洋镇人民政府 | 朱昶凯
| 3、村庄垃圾治理(2) |  |  |  | 1300 | 1300 |  | 0
1 | 农村生活垃圾治理专项行动 |  | 开展所有乡镇村庄生活垃圾治理 | 201601-201612 | 1000 | 1000 | 基本完成所有乡镇村庄生活垃圾治理 | 88 | 个(车位) | 县住建局 | 县住建局、环保局，各乡（镇）人民政府 | 陈华洲
2 | 明溪农村环境综合整治项目 |  | 综合治理夏阳、胡坊、瀚仙3个乡镇15个行政村垃圾收集处理设施 | 201601- 201612 | 300 | 300 | 完成夏阳、胡坊、瀚仙3个乡镇15个行政村垃圾收集处理设施 | 1 | 个(车位) | 县环保局 | 县环保局、住建局，夏阳乡、胡坊镇、瀚仙镇人民政府 | 朱昶凯
| (七)城市供水设施(2) |  |  |  | 30025 | 24025 |  | 50
1 | 明溪黄沙坑水库工程 |  | 主要建设大坝、进水口、输水隧洞及坝后消能系统等 | 201601-201712 | 30000 | 24000 | 完成部分大坝、进水口、输水隧洞及坝后消能系统等建设 | 1 | 个(车位) | 县水利局 | 县水利局，县珩城水业公司，雪峰镇、城关乡人民政府 | 陈姜
2 | 供水设施改造 |  | 完成50户供水设施改造。 | 201601- 201612 | 25 | 25 | 完成50户供水设施改造。 | 50 | 户数 | 县珩城水业公司 | 县珩城水业公司
| (八)城市燃气设施(1) |  |  |  | 2000 | 1500 |  | 1
1 | 城市燃气设施建设 |  | 建设容量100立方米LNG气化站1座。 | 201501- 201612 | 2000 | 1500 | 完成容量100立方米LNG气化站1座。 | 1 | 个(车位) | 中海石油福建新能源有限公司明溪分公司 | 县住建局，福建中海油有限公司明溪分公司，城关乡、雪峰镇人民政府 | 陈华洲
| (九)绿道网建设(3) |  |  |  | 2200 | 2200 |  | 10
1 | 北郊绿道建设（一期） |  | 新建绿道4.0公里。 | 201601- 201612 | 1300 | 1300 | 新建绿道4.0公里。 | 4 | 公里 | 县林业局 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、林业局、君峰城投公司、国有林场、发改局、财政局、交通运输局、国土资源局、环保局、旅游局、文广局 | 陈姜
2 | 雪峰山森林公园绿道（三期） |  | 新建绿道3.5公里。 | 201601- 201612 | 500 | 500 | 新建绿道3.5公里。 | 3.5 | 公里 | 县住建局 |  | 陈华洲
3 | 大坪头郊野绿道 |  | 新建绿道2.5公里。 | 201601- 201612 | 400 | 400 | 新建绿道2.5公里。 | 2.5 | 公里 | 县住建局
| (十)小城镇建设(1) |  |  |  | 9000 | 9000 |  | 0
1 | 沙溪市级小城镇建设 |  | 主要是沙溪新大桥至敬老院道路及沿线景观工程，牛柏岭小区基础配套工程，梓口坊村生活污水处理厂及管网配套项目，沙溪乡欧侨文化小镇建设项目等 | 201601- 201612 | 9000 | 9000 | 完成沙溪小城镇建设 | 1 | 个(车位) | 沙溪乡人民政府 | 沙溪乡人民政府，县农业局、发改局、住建局 | 陈华洲
| (十一)城镇“三边三节点”(1) |  |  |  | 8000 | 3000 |  | 18500
1 | 绿色家园广场提升改造 |  | 对绿色家园广场进行提升改造，广场用地面积9000平方米（13.5亩）新建商业综合体建筑面积5700平方米（含地下部分），建设市民活动广场3800平方米，提升绿化景观。 | 201501- 201712 | 8000 | 3000 | 完成部分主体建设 | 18500 | 平方米 | 明溪县泰华房地产开发有限公司 | 县住建局，明溪县泰华房地产开发有限公司 | 姚文辉
| (十二)城市园林绿化(2) |  |  |  | 500 | 500 |  | 22700
1 | 公园、道路、重要节点、小区、单位等绿化提 |  | 河滨公园、明珠路、金家路游园节点、县法院住宅区、王桥新区、珩城水业公司、雪峰林场等场所绿化提升。 | 201601- 201612 | 200 | 200 | 年内完成绿化提升 | 10100 | 平方米 | 县住建局 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、财政局、林业局，县检察院、珩城水业公司、城关中学 | 陈华洲
2 | 立体绿化及城市片林建设 |  | 白沙桥公厕、紫岭桥公厕、河滨南岸花池、城关中学、县检察院等5处立体绿化；谢厝湾、珍贵植物园等城市片林建设。 | 201601- 201612 | 300 | 300 | 基本完工 | 12600 | 平方米 | 县住建局、林业局 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县住建局、财政局、林业局，县检察院、珩城水业公司、城关中学
| (十三)其他(3) |  |  |  | 29500 | 13500 |  | 0
1 | 安置小区基础设施建设项目 |  | 王桥、坪埠、上坊、安置小区雨污水管网及道路建设 | 201601-201612 | 3500 | 3500 | 基本完成雨污水管网及道路建设 | 1 | 个(车位) | 县君峰城投公司 | 城关乡、雪峰镇人民政府，县君峰城投公司、教育局、旅游局 | 姚文辉
2 | 明溪实验小学迁建基础设施配套项目 |  | 总建筑面积3.7万平方米，主要建设普通教学楼、专业教学楼、图书馆、艺体馆、教学综合楼、幼儿园教学综合楼、教育综合楼及运动场，配套给排水工程、电气工程、消防工程、道路工程及绿化工程等附属设施 | 201601-201812 | 13800 | 8000 | 一季度完成项目招投标并开工建设；二季度部分教学楼主体施工；三季度部分教学楼主体封顶，进行内外墙装修；四季度部分教学楼建成 | 37000 | 平方米 | 县君峰城投公司
3 | 明溪玉虚洞文化旅游区基础设施建设项目 |  | 总建筑面积3000平方米，建设文化停车场、景区大门、游客服务中心、文化广场、滨湖栈道、滨溪步道、景观车道、洞穴灯光及步道、公厕、景区水电、消防工程等基础设施 | 201501-201812 | 12200 | 2000 | 一季度完成接待厅、蟠龙斎屋建设；二季度完成洞穴灯光、公厕；三季度完成滨湖栈道、滨溪步道；四季度完成景区大门、停车场等工程 | 3000 | 平方米 | 县旅游局 |  | 谢丽华