## Sheet1
2020年度农村公益事业财政奖补项目绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分
决策 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 6 | 1.项目按照规定条件和程序申请设立，得3分； 2.提交的文件、材料符合相关要求，得3分。 | 6
|  | 绩效目标和理性 | 3 | 1.项目绩效目标符合国家相关法律法规，得1分； 2.项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得1分； 3.项目为促进事业发展所必需，得1分。 | 3
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 1.将绩效目标细化分解为具体绩效指标，得2分； 2.通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，得2分。 | 3
| 资金落实 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率100%：2分；60%-100%：1分；60%以下：0分；地方配套资金及时到位。 | 2
|  | 预算编制科学性 | 4 | 1.预算编制经过科学论证，得1分； 2.预算内容与项目内容匹配，得1分； 3.预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2分。 | 4
过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 1.根据需求已制定或具有相应的项目业务管理制度，得2分； 2.项目业务管理制度合法、合规、完整，得2分。 | 4
|  | 实施内容规范性 | 4 | 项目实施内容和规模与批复一致，得4分，发现一个项目一项实施内容或规模与批复不一致且无相关审批材料扣0.5分，扣完为止。 | 4
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 1.根据需求已制定或具有相应的项目资金管理办法，得2分； 2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得2分。 | 4
|  | 资金使用合规性 | 4 | 1.资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 3.符合项目预算批复或合同规定用途，得1分； 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 4
产出 | 资金使用 | 资金执行率 | 5 | 得分=（实际支出资金/实际到位资金）*5 | 5
| 产出数量 | 项目完成情况 | 5 | 项目完成，得5分，未完成一个项目扣0.2分，扣完为止。 | 3.2
|  | 道路硬化完成率 | 5 | 道路硬化完成率100%：5分，90%-100%：4分，80%-90%：3分，70%-80%：2分，60%-70%：1分，60%以下不得分。 | 4
|  | 村内亮化完成情况 | 5 | 村内亮化完成情况100%：5分，90%-100%：4分，80%-90%：3分，70%-80%：2分，60%-70%：1分，60%以下不得分。 | 4
| 产出质量 | 项目验收合格率 | 5 | 项目验收合格率100%：5分，90%-100%：4分，80%-90%：3分，70%-80%：2分，60%-70%：1分，60%以下不得分。 | 5
| 产出时效 | 任务完成及时率 | 5 | 及时完成，5分；发现一个项目未在规定时间内完成扣0.2分，扣完为止。 | 3.2
效益 | 经济效益 | 居民收入水平 | 10 | 居民收入提高，得10分，降低不得分。 | 10
| 生态效益 | 环境改善程度 | 10 | 按环境改善程度得分。 | 10
| 可持续发展 | 项目后期管护情况 | 5 | 制定管护方案或措施，得5分，未指定不得分。 | 5
| 满意度 | 项目村群众满意度 | 10 | 通过问卷调查，评价群众的满意度。 | 10
总分 |  |  | 100 |  | 93.4