## 附件2
附件2
绩效目标完成表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部 所属基金 彩票公益金
地方主管部门 |  |  | 福建省财政厅 |  | 资金使用单位 | 明溪县雪峰镇人民政府
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 93.25 |  | 31.08%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 300 | 93.25 |  | 31.08%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按规定管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定管理 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 提升改造绿化面积4000平方米、口袋公园6个 |  |  |  | 按规定计划完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持文化类项目 | 项目数量
开展活动数量
新建、改扩建面积
直接受益人数
|  |  | 支持体育类项目 | 项目数量
增加公益性项目面积
步道长度
直接受益人数
|  |  | 支持生态环保类项目 | 项目数量
清污体积
污水治理指标提升率
直接受益人数
|  |  | 支持其他社会公益类项目 | 项目数量 | ≥1个 | 1个 | 无
|  |  |  | 新建、改扩建面积 | ≥4000平方米 | 4000平方米 | 无
|  |  |  | 直接受益人数 | ≥20000人 | 20000人 | 无
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 0%% | 项目尚未验收，计划与今年6月完成验收
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  | 100% | 0% | 项目尚未验收，计划于今年完成标识牌的制作。
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 按时上报资金使用情况 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 100% | 100% | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效带动社会资本的投入 |  | 效果明显 | 效果明显 | 无
|  | 社会效益 指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  | 改善我县居民居住环境 | 改善我县居民居住环境 | 无
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | ≥92% | 95% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。