## Sheet1
2020年度明溪县脱贫攻坚项目库储备项目（二）
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 资金来源 | 资金规模 | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施 | 1 | 枫溪村水厂技改提升工程 | 解决安全饮水 | 2020.8 | 2020.11 | 设加药系统1套，次氯化钠发生器1套，多参数水质在线分析柜1套，监控系统1套；设进厂输水管、出厂管电池流量计各1个；更换滤池滤板2块，投加滤料石英砂；改造输水管2536m；修建围墙、配套绿化。 | 改建 | 枫溪村 | 枫溪乡 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 40 | 饮水安全有保障 | 受益人口325户1560人，受益贫困户80户278人
| 2 | 枫溪村张家垅枫情小镇安全饮水工程 | 解决安全饮水 | 2020.11 | 2020.12 | 100立方蓄水池1个、过滤池1个，取水点围网，一体式净水设备及水厂内管网。 | 新建 | 枫溪村 | 枫溪乡 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 70 | 饮水安全有保障 | 受益人口150户547人，受益贫困户17户57人
| 3 | 枫溪村新街至村内道路改建工程 | 村组道路 | 2020.10 | 2020.12 | 道路拓宽至3米，长度230米，排水沟230米，4立方沉砂池1座。 | 改扩建 | 枫溪村 | 枫溪村 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 20 | 完善基础设施 | 受益人口236户865人，受益贫困户17户57人
| 4 | 官坊村农村饮用水源地保护项目 | 解决安全饮水 | 2020.9 | 2020.11 | 新建饮用水管道工程2500米 | 改扩建 | 官坊村 | 官坊村 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 15 | 饮水安全有保障 | 受益贫困户18户
| 5 | 华山村高际坑安全饮水工程 | 解决安全饮水 | 2020.11 | 2020.12 | 建拦水坝长3米高2.5米、粗滤池5立方、慢滤池内径2.5米、清水池15立方，管网1890米。 | 改扩建 | 华山村 | 华山村 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 25 | 饮水安全有保障 | 受益人口188户738人，受益贫困户15户47人
| 6 | 华山村南蛇坑至高际坑公路拼宽工程 | 村组道路 | 2020.12 | 2021.2 | 道路拓宽至3.6米，长1km，建设边沟及挡墙 | 改扩建 | 华山村 | 华山村 | 枫溪乡人民政府 | 财政资金+其他 | 40 | 村组道路 | 受益人口188户738人，受益贫困户15户47人
| 7 | 胡坊镇幼儿园消防通道 | 村组道路 | 2020.8 | 2020.12 | 宽4米、长286.7米 | 新建 | 胡坊村 | 胡坊镇人民政府 | 胡坊镇人民政府 | 财政资金 | 14.5 | 完善基础设施、改善生产、生活条件 | 受益人口人，其中贫困户40户96人
合计 | 7个项目 | [10 empty] | 224.5
主管领导： | [10 empty] | 填报人：