附件1

2023年撂荒地整治指导性计划及资金安排表

 面积单位：亩、万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 2023年整治指导性计划 | 资金安排 | 备注 |
| 粮食安全保障项目总面积 | 其中：山垅田复垦复种面积 | 县级一般债券资金 | 省级特色现代农业发展专项资金 | 合计 |  |
| 1 | 雪峰镇 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| 2 | 城关乡 | 700 | 150 | 70 | 12 | 82 |  |
| 3 | 瀚仙镇 | 200 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |
| 4 | 胡坊镇 | 900 | 150 | 90 | 12 | 102 |  |
| 5 | 沙溪乡 | 100 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| 6 | 夏阳乡 | 1000 | 200 | 100 | 16 | 116 |  |
| 7 | 盖洋镇 | 1200 | 250 | 120 | 20 | 140 |  |
| 8 | 夏坊乡 | 600 | 150 | 60 | 12 | 72 |  |
| 9 | 枫溪乡 | 200 | 100 | 20 | 8 | 28 |  |
| 合计 | 5000 | 1000 | 500 | 80 | 580 |  |

附件2

2023年撂荒地整治工作考评办法

一、工作目标

2023年全县计划完成撂荒地复垦复种面积5000亩以上，其中完成山垅田复垦复种1000亩以上。

二、考评内容

**1.撂荒地复垦工作完成情况（总分30分）：**于12月31日前完成年度计划复垦工作的得30分，未全部完成复垦计划的，该项不得分。

**2.撂荒地复种工作完成情况（总分30分）：**于12月31日前完成年度计划复种工作的得30分，未全部完成复种计划的，该项不得分。

**3.推进撂荒地工作日常考评（总分40分）：**①制定撂荒地专项整治工作的实施方案，得8分，未制定方案的，不得分；②建立撂荒地责任落实总台账，细化工作清单，明确责任人，得4分，未完成台账建立的，不得分；及时做好台账动态管理，每复垦一块，消除一块，做好年度撂荒地复垦明细表，得4分，未完成复垦明细表的，不得分。③撂荒地档案整理规范，收集好撂荒地复耕复垦前、中、后照片及农作物收成照片，得8分，未完成档案整理的，不得分；④按要求及时报送撂荒地复垦工作进度的，得8分（以发送工作邮箱时间为准），每延迟一次报送扣2分，扣完为止。⑤做好辖区内撂荒地整治情况验收工作，察看复垦复种地块与经营主体签订的土地流转合同、前后对比照片等相关材料，得8分，未开展此项工作的，不得分。

三、考评应用

撂荒地整治工作纳入县对乡（镇）乡村振兴实绩考核内容，加大考核分值占比，考评得分按比例折算作为县对乡（镇）乡村振兴实绩考核得分。各乡（镇）、各有关单位要强化职责、同向发力，各乡（镇）要认真落实撂荒地整治的主体责任，科学制定耕地撂荒分类处理办法和复耕计划，有力有序推进整治工作；要切实加强对本辖内耕地的保护和日常巡查管理，发现问题及时制止，防止耕地撂荒。农业农村部门要加强对撂荒地整治的政策引导和监管，采取周报告、月通报、年考核的方式，牵头有关部门开展定期或不定期的专项监督检查，督促各乡（镇）做好撂荒地复垦复种相关工作；自然资源部门要严格履行耕地保护职责，加强监督管理力度。对撂荒地整治年度计划未完成的，当年度乡村振兴实绩考核不得评为优秀等次，相关项目资金和支持政策与考核结果相挂钩。