## 项目库储备表
附件
明溪县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划表
序号 | 乡镇/部门 | 项目名称 | 项目类别 | 实施地点 | 责任单位 | 计划实施 时间 | 计划完工 时间 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和减贫带贫机制 | 工程类项目是否已核实用地类型 | 工程类项目涉及用地是否已审批 | 备注
1 | 农业农村和水利局 | 2025年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 各乡镇 | 农业农村和水利局 | 2025.01 | 2025.12 | "雨露计划"职业教育补助130人 | 39 | 财政补助 | 受助脱贫学生 | 为就读中、高职的脱贫户子女提供就学补助，每人每学年补助3000元。 | 为130名农村脱贫家庭中正在接受中等职业教育、高等职业教育的子女进行扶贫助学补助。 |  |  | 纳入年度实施计划
2 | 财政局、农业农村和水利局 | 2025年度脱贫户乡村振兴医疗保险及易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息 | 巩固三保障成果 | 明溪县 | 财政局、农业农村和水利局 | 2025.01 | 2025.12 | 为现有脱贫人口和监测对象购买乡村振兴商业医疗保险；偿还易地扶贫搬迁地方政府债券10年期利息 | 52 | 财政补助 | 现有脱贫人口和监测对象 | 让4000余人脱贫人口在享有医保报销的基础上，又多了一份保障。 | 有效防止参保人员返贫致贫，持续巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴。 |  |  | 纳入年度实施计划
3 | 农业农村和水利局 | 2025年小额信贷贴息补助 | 产业发展 | 明溪县 | 农业农村和水利局 | 2025.01 | 2025.12 | 支持脱贫人口通过小额贷款发展产业，并给予贴息补助 | 16 | 财政补助 | 受助脱贫人口 | 为脱贫人口发展产业提供金融资金支持。 | 受益脱贫人口250户以上，增加经营性收入。 |  |  | 纳入年度实施计划
4 | 农业农村和水利局 | 明溪县2023年市级新型农业经营主体补助项目 | 产业发展 | 明溪县 | 农业农村和水利局 | 2025.01 | 2025.12 | 扶持市级示范农民合作社和市级示范家庭农场共3家以上 | 15 | 财政补助 | 受助合作社及家庭农场 | 扶持市级示范农民合作社、市级示范家庭农场3家以上，合作社成员人均收入增收增幅达10%。 | 受益群众80人 |  |  | 纳入年度实施计划
5 | 财政局 | 2025年地方政府债券贴息 | 产业发展 | 明溪县 | 财政局 | 2025.01 | 2025.12 | 偿还地方政府债券利息 | 1200 | 财政补助 | 项目区群众 | 偿还地方政府债券利息。 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  |  | 纳入年度实施计划
6 | 民宗局 | 官坊回族村“户户通”入户道路硬化工程 | 乡村建设行动 | 枫溪乡官坊回族村 | 枫溪乡人民政府 | 2025.03 | 2025.11 | 全村“户户通”入户道路硬化总长476米，其中3米宽的245米，1.4米宽的191米，2米宽的40米，挡墙30米，混凝土浇筑。 | 15 | 中央少数民族发展任务资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 改善66户村民群众生产生活条件，提升环境品质，增强幸福感。 | 进一步完善官坊村基础设施，优化村民生活生产环境。 |  |  | 纳入年度实施计划
7 | 民宗局 | 明溪县民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识示范创建项目 | 其它 | 明溪县 | 县民宗局 | 2025.01 | 2025.11 | 创建铸牢中华民族共同体意识示范社区，发放宣传品、设立宣传牌，开展民族广场文艺演出等群众性文化活动。 | 10 | 省级少数民族补助资金 | 项目区群众 | 创建“红石榴之家”，营造城市民族宣传工作氛围，助推民族团结进步和铸牢中华民族共同体意识深入人心。 | 加强民族团结宣传教育，推动铸牢中华民族共同体意识深入人心。 |  |  | 纳入年度实施计划
8 | 老区办 | 盖洋镇村头村村本点生产生活道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 盖洋镇村头村 | 盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 计划硬化叶家至铁如窠道路长约600米、宽2.6米、厚0.18米 | 20 | 老区补助资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 解决当地村民生活生产劳动出行，方便农资产品的运输问题，消除安全隐患。预计受益农田500亩，群众满意度≥90% | 受益农户100余户、人口435人，其中脱贫户9户26人 | 是 |  | 纳入年度实施计划
9 | 老区办 | 盖洋镇姜坊村垅坑组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 盖洋镇姜坊村 | 盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 计划硬化生产道路长度约320米，宽3米，厚0.18米。 | 13 | 老区补助资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 有效的解决当地村民的生产劳动和生活出行困难问题，方便农业生产的农资及农副产品的运输，减少生产成本，同时消除交通安全隐患，受益农田170亩。群众满意度≥90% | 受益农户73户、人口237人，其中受益脱贫户5户14人。 | 是 |  | 纳入年度实施计划
10 | 老区办 | 胡坊镇胡坊村路灯安装提升项目 | 乡村建设行动 | 胡坊镇胡坊村 | 胡坊镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 计划安装太阳能路灯共80盏，其中：6米高太阳能独立杆路灯50盏、太阳能挂灯30盏。 | 18 | 老区补助资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 能有效解决当地村民夜间的农业生产和交通出行等问题，消除安全隐患，受益农田可达200余亩。群众满意度≥90% | 受益人口可达30余户120余人，其中：受益脱贫户3户6人。 | 是 |  | 纳入年度实施计划
11 | 老区办 | 夏阳乡下坂村福田寨、水尾组路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 夏阳乡下坂村 | 夏阳乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 计划项目建设内容：福田寨组、水尾组补充建设太阳能路灯57盏，其中：单叉LED太阳能路灯39套、双叉LED太阳能路灯1套、单叉LED挂杆太阳能路灯9套、双叉LED挂杆太阳能路灯6套、单叉LED挂墙太阳能路灯2套。 | 17 | 老区补助资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 可极大改善下坂村人居环境，为村内居住群众生活带来便利，保障村民尤其是老年人及留守儿童夜间出行安全。通过增设村照明设施，不仅可以完善基础设施和提高村民的生活质量、安全感。群众满意度≥90% | 受益村民达112户495人，其中脱贫户5户21人。 | 是 |  | 纳入年度实施计划
12 | 老区办 | 夏坊乡李沂村李家坪小组段上及长启小组安全饮用水提升改造项目 | 乡村建设行动 | 夏坊乡李沂村 | 夏坊乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 计划对蒙州电站原有的自来水过滤池、蓄水池进行加固维修补漏，池顶搭建树脂瓦80平方米，新铺设相应PE管道约1600米，更换老旧、损坏PE管500米。 | 14 | 老区补助资金+乡村自筹 | 项目区群众 | 有效解决当地村民安全饮用水问题，确保村民的身体健康。群众满意度≥90% | 受益村民达17户85人，其中脱贫户1户2人。 | 是 |  | 纳入年度实施计划
13 | 住建局 | 2025年农村生活垃圾治理市级补助资金 | 乡村建设行动 | 各乡镇（雪峰镇除外） | 住建局 | 2025.01 | 2025.12 | 推进枫溪乡、夏坊乡、盖洋镇、城关乡胡坊镇、瀚仙镇、沙溪乡、夏阳乡等农村生活垃圾治理。 | 26.22 | 财政补助 | 项目区群众 | 进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障） | 受益群众43700人 |  |  | 纳入年度实施计划
14 | 民政和人力资源社会保障局 | 2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金补助项目 | 就业项目 | 明溪县 | 民政和人力资源社会保障局 | 2025.01 | 2025.12 | 支持企事业单位吸纳中西部地区脱贫人口来闽在明稳岗就业，发放跨省务工奖补资金。 | 2 | 财政补助 | 到我县企事业单位稳定就业的中西部地区脱贫人口 | 支持企事业单位吸纳中西部地区脱贫人口来闽在明稳岗就业，预计发放奖补资金2万元。 | 进一步推动企事业单位吸纳中西部地区脱贫人口，带动脱贫人口就业增收。 |  |  | 纳入年度实施计划
15 | 发改局 | 明溪县城关乡狮窠村灾后修复项目 | 村基础设施 | 城关乡狮窠村 | 明溪县城关乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 修复水毁护岸80米、道路500米、挡墙4处，修建水毁便桥3座。 | 188 | 上级投资补助及建设单位筹措 | 项目区群众 | 修复水毁护岸80米、道路500米、挡墙4处，修建水毁便桥3座。 | 受益当地群众1100人，计划吸纳30人参与工程建设，同时，项目建成后，拟设置公益性岗位1个，带动村民就业增收。 |  |  | 纳入年度实施计划
16 | 发改局 | 明溪县盖洋镇盖洋村美丽宜居村庄整治提升工程 | 村基础设施 | 盖洋镇盖洋村 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 提升改造通村道路1467米，配套建设排水沟850米，硬化入户路1500平方米等附属工程。 | 346 | 上级投资补助及建设单位筹措 | 项目区群众 | 提升改造通村道路1467米，配套建设排水沟850米，硬化入户路1500平方米等附属工程。 | 受益当地群众2200人，计划吸纳25人参与工程建设，同时，项目建成后，拟设置公益性岗位1个，带动村民就业增收。 |  |  | 纳入年度实施计划
17 | 发改局 | 明溪县枫溪乡枫溪村道路提升改造工程 | 村基础设施 | 枫溪乡枫溪村 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 改造道路15000平方米、护栏1200米、边沟3200米。 | 375 | 上级投资补助及建设单位筹措 | 项目区群众 | 改造道路15000平方米、护栏1200米、边沟3200米。 | 受益当地群众830人，计划吸纳30人参与工程建设，同时，项目建成后，拟设置公益性岗位2个，带动村民就业增收。 |  |  | 纳入年度实施计划
18 | 发改局 | 明溪县盖洋镇温庄村农田护岸建设工程 | 村基础设施 | 盖洋镇温庄村 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 改建挡墙664米，砼枋木栏498米. | 145 | 上级投资补助及建设单位筹措 | 项目区群众 | 改建挡墙664米，砼枋木栏498米. | 受益当地群众1600人，计划吸纳30人参与工程建设，同时，项目建成后，拟设置公益性岗位1个，带动村民就业增收。 |  |  | 纳入年度实施计划
19 | 枫溪乡 | 枫溪村人居环境整治提升项目 | 环境整治 | 枫溪村本点 | 枫溪村村民委员会 | 2025.01 | 2025.12 | 1.莆炎高速枫溪互通连接线交叉口圆盘周边环境整治提升，路灯安装10余盏等。2.枫情小镇枫溪新村周边人居环境整治提升。 | 50 | 财政补助 | 枫溪村村民 | 改善本点人居环境，整体提升集镇品味。 | 改善本点200户村民的居住环境。 | 是 |  | 纳入年度实施计划
20 | 枫溪乡 | 2025年度枫溪乡衔接推进乡村振兴脱贫人口产业补助项目 | 产业发展 | 枫溪乡 | 枫溪乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持68户脱贫户（含易致贫返贫监测对象）自主经营、自主创业，发展特色优势农业。 | 14.5 | 财政补助 | 脱贫人口 | 激发群众发展生产的积极性，扩大种养规模，促进脱贫人口稳定增收。 | 带动68户脱贫人口发展生产稳定增收。 | 否 |  | 纳入年度实施计划
21 | 枫溪乡 | 2025年度枫溪乡衔接推进乡村振兴脱贫人口就业补助项目 | 就业项目 | 枫溪乡 | 枫溪乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持开发公益性岗位吸纳11名脱贫劳动力就地就近就业。 | 5.5 | 财政补助 | 脱贫人口 | 吸纳脱贫劳动力就地就近就业，保障群众就业机会。 | 带动11名脱贫户就地就近就业。 | 否 |  | 纳入年度实施计划
22 | 瀚仙镇 | 2025年度瀚仙镇脱贫户产业到户补助项目 | 产业发展 | 瀚仙镇 | 瀚仙镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 带动脱贫户发展产业，促进脱贫户增收 | 10.2 | 财政补助 | 脱贫户 | 促进脱贫户产业增收 | 带动生产 |  |  | 纳入年度实施计划
23 | 瀚仙镇 | 2025年度瀚仙镇公益岗位补助项目 | 就业项目 | 瀚仙镇 | 瀚仙镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 增设公益岗位，实现家门口就业，增加脱贫户务工收入 | 12.5 | 财政补助 | 脱贫户 | 增加脱贫户务工收入 | 就业务工 |  |  | 纳入年度实施计划
24 | 瀚仙镇 | 瀚仙镇王陂村固定观察点脱贫人口收入监测调查 | 巩固三保障成果 | 王陂村 | 农业农村局 | 2025.01 | 2025.12 | 瀚仙镇王陂村固定观察点9户脱贫户收入监测 | 2.42 | 财政补助 | 王陂村脱贫户 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，监测脱贫人口收入 | 受益脱贫户9户 |  |  | 纳入年度实施计划
25 | 沙溪乡 | 永溪村市派第一书记 | 乡村建设行动 | 永溪村 | 永溪村村民委员会 | 2024.12 | 2027.11 | 助力乡村，帮助村民解决生活生产困难问题 | 20 | 财政补助 | 永溪村村民 | 助力乡村，帮助村民解决生活生产困难问题 | 受益群众696人 | 是 | 是 | 纳入年度实施计划
26 | 沙溪乡 | 沙溪乡创建乡村振兴示范乡镇项目 | 乡村建设行动 | 沙溪乡 | 沙溪乡人民政府 | 2025.1 | 2025.12 | 全乡人居环境环境提升坊罗峰寨瀑布和罗峰寨瀑布田园综合体康建设 | 300 | 财政补助 | 全体村民 | 改善居住环境 | 受益群众6000人 | 是 | 是 | 纳入年度实施计划
27 | 沙溪乡 | 沙溪乡脱贫人口公益岗位 | 就业项目 | 沙溪乡 | 沙溪乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 新增公益岗位 | 10 | 财政补助+自筹 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入、保障生活水平 | 促进30人增收 | 是 | 是 | 纳入年度实施计划
28 | 沙溪乡 | 沙溪乡脱贫人口产业补助 | 产业发展 | 沙溪乡 | 沙溪乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 补助产业生产 | 15 | 财政补助+自筹 | 脱贫户 | 增加脱贫户收入、保障生活水平 | 促进60人增收 | 是 | 是 | 纳入年度实施计划
29 | 夏坊乡 | 夏坊乡2025年脱贫户发展产业项目 | 产业发展 | 夏坊乡 | 夏坊乡人民政府 | 2025.4 | 2025.12 | 提供产业资金补助 | 18 | 财政补助 | 夏坊乡脱贫人口 | 帮助脱贫户产业增收 | 受益脱贫户55户 |  |  | 纳入年度实施计划
30 | 夏坊乡 | 夏坊乡2025年脱贫户公益性岗位 | 就业项目 | 夏坊乡 | 夏坊乡人民政府 | 2025.4 | 2025.12 | 设立公益性岗位 | 16 | 财政补助 | 夏坊乡脱贫人口 | 增加脱贫户务工收入 | 受益脱贫户32户 |  |  | 纳入年度实施计划
31 | 夏阳乡 | 脱贫户产业到户补助资金 | 产业扶贫 | 夏阳乡各村 | 夏阳乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 补助脱贫户发展种养殖产业，增加脱贫户收入 | 40 | 财政拨款+自筹 | 夏阳乡全体脱贫户 | 壮大脱贫户产业，增加脱贫户收入 | 脱贫户216户，665人 |  |  | 纳入年度实施计划
32 | 夏阳乡 | 脱贫户公益性岗位 | 产业扶贫 | 夏阳乡各村 | 夏阳乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 增设公益性岗位，增加脱贫户收入 | 30 | 财政拨款+自筹 | 夏阳乡全体脱贫户 | 提供就业岗位，增加脱贫户收入 | 脱贫户216户，665人 |  |  | 纳入年度实施计划
33 | 雪峰镇 | 2025年雪峰镇脱贫户产业补助项目 | 产业发展 | 城东村 | 雪峰镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持脱贫户自主经营创业 | 3.5 | 财政补助 | 雪峰镇村民 | 提高脱贫户经营性收入 | 受益人口约12人 |  |  | 纳入年度实施计划
34 | 雪峰镇 | 2025年雪峰镇公益性岗位项目 | 产业发展 | 城西村 | 雪峰镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业 | 0.5 | 财政补助 | 雪峰镇村民 | 提高脱贫户工资性收入 | 受益人口1人 |  |  | 纳入年度实施计划
35 | 盖洋镇 | 盖洋镇2025年脱贫户产业补助项目 | 产业发展 | 各行政村 | 盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持脱贫户自主经营、自主创业，发展特色优势农业；支持新型农业经营主体带动脱贫户发展生产、稳定就业 | 54 | 财政补助 | 受益脱贫人口 | 支持脱贫户自主经营、自主创业，增加经营性收入；新型农业经营主体有效带动脱贫户发展生产、稳定就业 | 受益脱贫户90户以上 |  |  | 纳入年度实施计划
36 | 盖洋镇 | 盖洋镇2025年度脱贫户公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 相关行政村 | 盖洋镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳1个脱贫劳动力（稳定就业半年以上）补助5000元。 | 18 | 财政补助 | 受益脱贫人口 | 脱贫劳动力实现稳定就业，增加工资性收入 | 受益脱贫人口30人以上 |  |  | 纳入年度实施计划
37 | 盖洋镇 | 2025年盖洋镇集中安置区后续扶持项目 | 乡村建设行动 | 湖上村、湾内村 | 盖洋镇人民政府 | 2025.03 | 2025.09 | 对小蔗坑安置点沉淀池进行改造、修缮；对大陂安置点水源点进行改造。 | 15 | 财政补助 | 受益脱贫人口 | 切实保障安置点群众饮水安全 | 受益脱贫户50户以上 |  |  | 纳入年度实施计划
38 | 城关乡 | 城关乡2025年脱贫户产业发展补助项目 | 产业发展 | 城关乡 | 城关乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 扶持脱贫户发展种养殖业 | 8.7 | 财政补助 | 脱贫人口 | 支持脱贫户自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫人口10户，增加脱贫人口的经营性收入 | 不涉及 | 不涉及 | 纳入年度实施计划
39 | 城关乡 | 城关乡2025年脱贫户公益性岗位项目 | 就业项目 | 城关乡 | 城关乡人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持各村开发公益岗位 | 7.5 | 财政补助 | 脱贫人口 | 支持开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力（稳定就业半年以上）补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫人口12人，增加脱贫人口的工资性收入 | 不涉及 | 不涉及 | 纳入年度实施计划
40 | 胡坊镇 | 2025年度胡坊镇衔接推进乡村振兴脱贫人口产业补助项目 | 产业发展 | 胡坊镇 | 胡坊镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持50户脱贫户（含易致贫返贫监测对象）自主经营、自主创业，发展特色优势农业。 | 20 | 财政补助 | 脱贫人口 | 激发群众发展生产的积极性，扩大种养规模，促进脱贫人口稳定增收 | 带动50户脱贫人口发展生产稳定增收 |  |  | 纳入年度实施计划
41 | 胡坊镇 | 2025年度胡坊镇衔接推进乡村振兴脱贫人口就业补助项目 | 就业项目 | 胡坊镇 | 胡坊镇人民政府 | 2025.01 | 2025.12 | 支持开发公益性岗位吸纳30名脱贫劳动力就地就近就业。 | 15 | 财政补助 | 脱贫人口 | 吸纳脱贫劳动力就地就近就业，保障群众就业机会 | 带动15名脱贫户就地就近就业 |  |  | 纳入年度实施计划
42 | 胡坊镇 | 省派第一书记驻肖家山村20万项目 | 乡村建设行动 | 胡坊镇肖家山村 | 胡坊镇人民政府 | 2025.1 | 2025.12 | 肖家山村基础设计建设 | 20 | 财政补助 | 肖家山村村民 | 提升周边村民人居生活环境 | 改善肖家山本点及周边环境 |  |  | 纳入年度实施计划
43 | 胡坊镇 | 胡坊村上街基础设施建设及环境整治 | 乡村建设行动 | 胡坊镇胡坊村 | 胡坊镇人民政府 | 2025.1 | 2025.12 | 胡坊村上街河厝房屋立面改造约5栋，环境整治节点提升2处。 | 20 | 财政补助 | 胡坊村村民 | 提升周边村民人居生活环境 | 改善肖家山本点及周边环境 | 是 | 是 | 纳入年度实施计划
44 | 雪峰农场 | 脱贫人口产业补助 | 产业发展 | 雪峰农场 | 雪峰农场 | 2025.1 | 2025.12 | 带动脱贫户发展家禽养殖和油茶、毛竹等种植产业 | 1 | 财政补助 | 雪峰农场脱贫人口 | 支持脱贫户发展产业，促进脱贫户经营性增收 | 受益农户2户4人 | 不涉及 | 不涉及 | 纳入年度实施计划