## 执行情况表
附件4
2023年度林业专项资金执行情况表
填报单位：明溪县林业局 | [12 empty] | 单位：万元
项目名称 | 中央资金（2023年度） |  |  |  | 省级资金（2023年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 其他资金（县级财政）
| 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/② | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/② | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/①
总计 | 3576.22 | 3095.38 | 2767.33 | 89.4% | 1499.08 | 1360.08 | 1250.49 | 163.6% | 0 | 0 | 0 | 455.28 | 455.28 | 100%
1.中央财政生态恢复保护资金 | 1499.54 | 1270.24 | 1012.19 | 79.68% | 281.66 | 281.66 | 181.66 | 64.5%
国家公园支出
国家级自然保护区补助 | 610 | 546.7 | 429.6 | 78.58%
湿地保护修复补助 |  |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0%
国家重点动植物保护支出 | 51 | 50 | 29.77 | 59.54%
天然商品林停伐补助 | 295 | 130 | 130 | 100%
国有林保护修复补助 | 543.54 | 543.54 | 422.82 | 77.79% | 181.66 | 181.66 | 181.66 | 100%
2.中央财政林业改革发展资金 | 2076.68 | 1825.14 | 1755.14 | 96.16% | 1217.42 | 1078.42 | 1068.83 | 99.11% |  |  |  | 455.28 | 455.28 | 100%
造林补助 | 283.58 | 53 | 53 | 100% | 660.04 | 540.04 | 540.04 | 100%
森林质量提升补助 | 97.37 | 80.91 | 80.91 | 100%
非国有林生态保护补偿支出 | 1479.23 | 1479.23 | 1479.23 | 100% | 517.78 | 517.78 | 517.79 | 100% |  |  |  | 12.02 | 12.02 | 100%
森林防火补助
林业有害生物防治补助 | 72 | 72 | 72 | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  | 443.26 | 443.26 | 100%
林草科技推广示范补助 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0%
林木良种培育补助 | 4.5 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0%
林长制督查考核奖励支出 | 140 | 140 | 70 | 50%
航空消防租机经费
国土绿化试点示范（莆田、泉州）
林草湿荒综合监测 |  |  |  |  | 19.6 | 19.6 | 10 | 51.02%
油茶发展

## 草原
附件5
林业草原生态保护恢复资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 国家林业局
地方主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  | 资金使用单位 | 明溪县林业局 君子峰保护区
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2054.82 | 1467.47 |  | 71.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1499.54 | 1012.19 |  | 67.5%
|  |  | 地方资金 | 100
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 遵循突出重点、科学论证、公平公正、规范有效的原则，采用项目法进行资金分配。
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下达。
|  |  | 拨付合规性 | 根据资金下达文件和项目进度，向县财政申请资金拨付。
|  |  | 使用规范性 | 严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，严格遵循资金审批流程，按规定程序和标准进行资金拨付。
|  |  | 执行准确性 | 严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，确保资金管理准确有效。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据资金下达文件中的绩效指标进行绩效考核。
|  |  | 支出责任履行情况 | 制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作有章可循和有序开展。项目资金管理做到了单独核算和专款专用。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 国家级自然保护区能力提升项目1个；野生动物救护任务1个；专项拯救物种2个；国有国家级公益林面积14.4749万亩，天然林资源森林蓄积量持续增长、国有林管护补助兑现率100%。 |  |  |  | 完成国家级自然保护区能力提升项目1个；野生动物救护任务1个；专项拯救物种2个；国有国家级公益林面积14.4749万亩，天然林资源森林蓄积量持续增长、国有林管护补助兑现率100%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 国家公园自然资源监测覆盖面积（≥平方公里） |  | ≥500
|  |  | 国家公园开展巡护管护工作（≥人次） |  | ≥12000
|  |  | 国家公园内非国有林保护面积（万亩） |  | 81.55
|  |  | 国家级自然保护区数量（个） |  | 10 | 1
|  |  | 湿地保护与恢复项目数量(个) |  | 2
|  |  | 湿地生态保护补偿项目数量(个) |  | 1
|  |  | 国家重点保护野生动植物种数保护率(%) |  | ≥74
|  |  | 野生动物救护任务（个） |  | 9 | 1
|  |  | 专项拯救物种种数（个） |  | 9 | 2
|  |  | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） |  | 40
|  |  | 国有林管护面积（万亩） |  | 448.39
|  |  | 原天保工程区外国有天然商品林面积（万亩） |  | 178.4 | 18.9498
|  |  | 其中：国家公园范围（万亩） |  | 0.88
|  |  | 国有国家级公益林面积（万亩） |  | 328.05 | 14.4749
|  |  | 其中：国家公园范围（万亩） |  | 55.33
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积（国家公园范围）（万亩） |  | 77.35
|  |  | 国家公园森林草原有害生物防治（万亩） |  | 5
|  |  | 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比%） |  | 100
|  | 质量指标 | 天然林资源森林蓄积量增长情况 |  | 持续增长 | 持续增长
|  |  | 对国家公园区内不同种类自然资源资产的管理覆盖率（%） |  | ≥60
|  |  | 原住居民参与国家公园管护率（%） |  | ≥80
|  |  | 林草系统管理的名木和一级古树抢救复壮合格率（%） |  | ≥90
|  |  | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 |  | 稳定
|  | 时效指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） |  | ≥90
|  |  | 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | ≥90
|  |  | 湿地保护和恢复当期任务完成率（%） |  | ≥90
|  |  | 国有林管护补助兑现率(%) |  | 100 | 100
|  |  | 国家公园项目完成率(%) |  | ≥90
|  |  | 国家公园按计划任务完成率（%） |  | ≥90
|  |  | 国有林保护修复当期任务完成率(%) |  | ≥90
|  | 成本 指标 | 国有林管护补助成本(元/亩) |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 引导国家公园区原住民生产生活方式逐步转型 |  | 取得一定效果
|  | 社会效益指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 林区民生状况 |  | 逐步改善 | 逐步改善
|  |  | 社会公众对国家公园的认知度 |  | 持续提升
|  | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  |  | 生态系统和生物多样性保护情况 |  | 持续加强 | 持续加强
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥森林资源生态作用 |  | 显著 | 显著
|  |  | 国家公园所在地生态环境质量 |  | 逐步提升
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） |  | ≥85 | ≥90
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 林改
附件6
林业草原改革发展资金绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 国家林业局
地方主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  | 资金使用单位 | 明溪县林业局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3931.04 | 3174.77 |  | 80.76%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2076.68 | 1755.14 |  | 84.52%
|  |  | 地方资金 | 1399.08 | 964.35 |  | 68.93%
|  |  | 其他资金 | 455.28 | 455.28 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 遵循突出重点、科学论证、公平公正、规范有效的原则，采用项目法进行资金分配。
|  |  | 下达及时性 | 资金及时下达。
|  |  | 拨付合规性 | 根据资金下达文件和项目进度，向县财政申请资金拨付。
|  |  | 使用规范性 | 严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，严格遵循资金审批流程，按规定程序和标准进行资金拨付。
|  |  | 执行准确性 | 严格执行项目绩效管理办法和财务管理制度，确保资金管理准确有效。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据资金下达文件中的绩效指标进行绩效考核。
|  |  | 支出责任履行情况 | 制定了项目绩效管理办法和财务管理制度，保障了项目管理工作有章可循和有序开展。项目资金管理做到了单独核算和专款专用。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 造林面积0.66万亩；森林质量提升面积0.5508万亩；美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积4.08万亩次；非国有林生态保护补偿面积83.3636万亩。 |  |  |  | 完成造林面积0.662万亩；森林质量提升面积0.5508万亩；美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务作业面积4.08万亩次；非国有林生态保护补偿面积83.3636万亩。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 松材线虫病防治面积（万亩） |  | 3
|  |  | 其他重大林业有害生物防治任务作业面积（万亩次） |  | 30 | 3
|  |  | 造林面积（万亩） |  | 23 | 0.662
|  |  | 森林质量提升面积（万亩） |  | 16.59 | 0.5508
|  |  | 其中：森林可持续经营面积（万亩） |  | 15.15 | 0.3868
|  |  | 非天然商品林质量提升面积（万亩） |  | 1.44 | 0.164
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积(万亩) |  | 4679.7 | 83.3636
|  |  | 其中：国家级公益林(万亩) |  | 1684.24 | 35.5573
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林(万亩) |  | 2995.46 | 47.8063
|  |  | 松材线虫病防治面积(万亩) |  | 86
|  |  | 松材线虫病重点区域防控任务(万亩) |  | 7
|  |  | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) |  | 200 | 4.08
|  |  | 互花米草除治任务面积(万亩) |  | 10.78
|  |  | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积(万亩) |  | 4.47
|  |  | 林草科技推广项目数量(个) |  | 20
|  |  | 全国性森林综合监测项目样地数量(个) |  | 843
|  |  | 全国性草原综合监测项目样地数量(个) |  | 192
|  |  | 全国性湿地综合监测项目样地数量(个) |  | 313
|  |  | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量(个) |  | 60591
|  | 质量指标 | 造林面积合格率（%） |  | ≥90 | 92
|  |  | 森林质量提升面积合格率（%） |  | ≥85 | 100
|  |  | 非天然商品林质量提升面积合格率(%) |  | ≥85 | 90
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9 | 0
|  |  | 主要林业有害生物成灾率（%） |  | ≤1 | 0.12
|  |  | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则)(%) |  | ≥40 | 100
|  |  | 非国有林管护责任落实率（%） |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 非国有林保护补偿当期任务完成率（%） |  | ≥90 | 95
|  |  | 造林当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 100
|  |  | 森林可持续经营当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 100
|  |  | 非天然商品林森林质量提升当期任务完成率（%） |  | ≥80 | 100
|  |  | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | ≥85 | 100
|  | 成本指标 | 非国有林生态保护补偿中央财政补助标准（元/亩） |  | 16 | 16
| 效益 指标 | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） |  | ≥90 | 100
|  |  | 非国有林管护效果 |  | 得到有效管护 | 得到有效管护
|  |  | 森林、草原生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响 指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显 | 明显
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目涉及职工、群众满意度（%） |  | ≥85 | 90
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。