**2023年明溪县**

**林业生态保护专项资金绩效自评报告**

1. **基本情况**

（一）项目概况

1.湿地保护修复。根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知》（闽财资环指〔2023〕6号），预算下达我县湿地保护修复资金100万元，用于鸣溪湿地保护与恢复，实施内容主要是购置宣教设施设备采购，目前正在政府采购中。

2.林业有害生物防治。根据《三明市财政局 三明市林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》（明财资环指〔2022〕63号），预算下达我县林业有害生物防治补助资金1万元，主要用于松材线虫病防控，已完成支出。

3.林业站服务能力建设。根据《三明市财政局 三明市林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》（明财资环指〔2022〕63号），预算下达我县林业站服务能力建设20万元，用于沙溪林业站服务能力建设，项目已完成验收，正在审核支付材料。

4.林草监测。根据《三明市财政局 三明市林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》（明财资环指〔2022〕63号），预算下达我县林草监测19.6万元，主要用于生态监测站维护和林草监测设施设备购置，已完成生态监测站维护10万元，林草监测设备正在采购中。

5.林业无人机应用。根据《三明市财政局 三明市林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》（明财资环指〔2022〕63号），预算下达我县无人机补助30万元，按省林业局下达的购置参数要求，已完成4台无人机采购，资金支付28.8万元，项目完成净结余1.2万元。

（二）项目绩效目标

明溪县实施湿地保护修复个数1个，补助标准100万元/个，湿地保护修复项目建设合格率≥100.00%，湿地项目区访客满意度≥90%；林业站服务能力建设1个，补助标准20万元/个，林业站服务能力建设验收合格率≥90%，林业站职工满意度≥90%；生态定位监测站维护1个；配备无人机4台，配置的无人机功能、性能、参数满足要求=100%；全县森林无公害防治率≥85%，松材线虫病疫情监测普查≥100%，林业有害生物防治社会满意度≥90%。

**二、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围

一是从财政角度对资金支持对象的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进业务主管部门科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价的原则:一是公平、公正；二是针对既定的目标任务实施；三是按客观标准衡量。

2.绩效评价方法：主要采用自我评价。

3.绩效评价标准：本次评价标准采用任务型标准。

 **(三)绩效评价工作过程。**

1.前期准备。收集资料，省市下达资金文件的收集，财务补助资金支付情况。

2.组织实施。加强组织管理，强化项目跟踪管理，认真组织实施，及时组织人员对项目进行检查验收。组织管理保障和技术保障体系健全，按时完成，及时上报项目进展情况，年终对项目进行自查验收，并形成总结材料向上汇报，资料档案完整规范。

**三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

已完成沙溪林业站标准化服务能力建设，建设工程质量验收合格率达100%；正在实施湿地保护修复个数1个；已完成生态定位监测维护1个；森林无公害防治率达100%以上，松材线虫病疫情监测普查100%，满意度指标均已全部完成。资金执行自评4分，项目执行自评90分，自评总分94分，评价等级为优。

**四、绩效评价指标分析**

（**一）项目决策情况**

项目实行预算、决算审核制、合同制、招投标制、监理制、验收制，管理制度健全、资金使用规范。

**（二）项目进度情况。**

1.湿地保护修复。实施内容主要是购置宣教设施设备采购，目前正在政府采购中。

2.林业有害生物防治。主要用于松材线虫病防控，已完成1万元支出。

3.林业站服务能力建设。已完成沙溪林业站服务能力建设验收，正在审核支付材料。

4.林草监测。主要用于生态监测站维护和林草监测设施设备购置，已完成生态监测站维护10万元，林草监测设备正在采购中。

5.林业无人机应用。已完成4台无人机采购，资金支付28.8万元，项目完成净结余1.2万元。

**（三）执行效果情况。**

福建鸣溪湿地公园建设，有利于维护生态平衡，有利于保护湿地及其生物多样性，保障湿地资源的可持续利用，促进经济社会、人居环境与自然环境的协调发展。我县林业有害生物成灾率为0；测报准确率为99.1％；无公害防治率100％，有效防治率100％；服务对象满意度指标达95%以上，种苗产地检疫率100％，调运检疫率100％。全面完成了省、市下达的2023年度林业有害生物防治目标。我县政府高度重视林业生态保护工作，投入大量的县级防治经费，各个项目得以顺利实施。

**五、存在问题及原因分析和有关建议**

明溪县松林面积大，且与多个疫情县相邻，松材线虫病防控任务重、防控困难，资金投入需要量与现有补助额相比存在不足。建议加大对我县松材线虫病防控资金投入。