## Sheet1
明溪县2023年“福九味”中药材产业集群项目调整情况表
序号 | 建设主体 |  | 原建设内容 |  | 原投资总额（万元） |  |  |  | 调整后建设内容 |  | 调整后投资总额（万元） |  |  |  | 调整情况介绍
| 单位名称 | 单位性质 | 中央财政资金 | 地方整合及自筹资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 自筹资金 | 中央财政资金 | 地方整合及自筹资金 | 合计 | 中央财政资金 | 地方整合资金 | 自筹资金
1 | 三明市印象归化壹启健康养生有限责任公司 | 企业 | ①15亩铁皮石斛育种基地林下喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备 ②300亩铁皮石斛仿野生种植基地林下喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备 ③建设物联网系统，购置监控、传感器等设备，实现铁皮石斛、灵芝数字化、可视化； ④购置“福九味”中药材初加工设备（清洗机、切片机、粉碎机等设备） | ①15亩铁皮石斛育种基地（含36个铁皮石斛品种）及配套设施建设、生产资料购置等； ②600亩铁皮石斛、300亩灵芝基地及配套设施建设、生产资料购置等； ③建设150㎡“福九味”中药材初加工及体验中心1座，购置清洗机、切片机、粉碎机等设备 | 760 | 150 |  | 610 | 未调整 | 未调整 | 760 | 150 |  | 610 | 未调整
2 | 福建名种农业有限公司 | 企业 | 薏苡仁良种选育实验室提升改造，购置相关实验室设备 | ①30亩薏苡仁良种繁育基地及配套设施建设、生产资料购置等； ②新建薏苡仁良种选育提升中心实验室； ③繁育技术推广及运用 | 110 | 25 |  | 85 | 未调整 | 未调整 | 110 | 25 |  | 85 | 未调整
3 | 福建枫通红生物科技有限公司 | 企业 | 300亩灵芝仿野生种植基地喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备 | ①300亩灵芝仿野生种植基地喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备； ②1000㎡铁皮石斛育种基地建设，生产资料购买等 | 170 | 40 |  | 130 | 未调整 | 未调整 | 170 | 40 |  | 130 | 未调整
4 | 福建云石中草药有限公司 | 企业 | ①仿野生数字化中草药园建设，新建400亩铁皮石斛、100亩灵芝基地及林下喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备；建设物联网系统，购置监控、传感器等设备，实现铁皮石斛、灵芝数字化、可视化； ②180㎡“福九味”中药材展示馆提升改造，购置中药材展示标本等 | ①400亩铁皮石斛、100亩灵芝基地基础设施及配套设施建设、生产资料购置等； ②180㎡“福九味”中药材展示馆提升改造 | 440 | 85 |  | 355 | 未调整 | 未调整 | 440 | 85 |  | 355 | 未调整
5 | 福建大山金线莲科技开发有限公司 | 企业 | ①金线莲等中药材加工生产线设备购置； ②“福九味”药膳馆购置包括预制菜处理加工等设备设施，提升改造“福九味”中药材种植培训中心及药食同源产品体验推广中心，主要用于宣传展示、教学培训设备购置（不涉及土建工程） | ①1697㎡金线莲标准化加工厂房建设及加工设备购置，配套道路硬化、给排水等基础设施； ②460㎡“福九味”药膳馆提升改造，建设可容纳90人“福九味”中药材种植培训中心及药食同源产品体验推广中心 | 880 | 145 |  | 735 | 未调整 | 未调整 | 880 | 145 |  | 735 | 未调整
6 | 明溪县沃林生物技术开发有限公司 | 企业 | ①铁皮石斛、太子参、金线莲乳酸菌发酵生产线建设； ②建设“福九味”SC食品、药膳、固体饮料生产线 | ①铁皮石斛、太子参、金线莲乳酸菌发酵工程中心建设，石斛、太子参、金线莲乳酸菌专利使用费； ②建设药食同源产品检测中心； ③建设“福九味”SC食品、药膳、固体饮料生产线 | 2290 | 320 |  | 1970 | “福九味”固体饮料生产线、灵芝代用茶生产线购置；实验检测设备购置 | 300亩灵芝、16亩铁皮石斛生产资料购置等；实验检测中心提升改造、实验检测设备购置 | 670 | 150 |  | 520 | 受公司经营计划调整影响，原申报铁皮石斛、太子参、金线莲乳酸菌发酵生产线、“福九味”药膳生产线等建设内容无法实施，调整后总投资减1620万元，其中中央财政资金减170万元
7 | 博冠（福建省）农业科技有限公司 | 企业 | 购置菌草切割机、碎木机、传输带等物料处理设备；购置清洗机、空气能烘干机等灵芝初级加工设备 | ①灵芝种植、物料处理、接种及产品初级加工、储存厂房相关附属设施建设； ②良种繁育及初加工基地水电材料及安装； ③灵芝产品包装及品牌宣传相关费用 | 950 | 235 |  | 715 | 项目无法实施，自愿退出产业集群项目 |  | 0 | 0 |  | 0 | 受项目用地、资金等因素影响项目无法实施，自愿退出2023年明溪县“福九味”中药材产业集群项目并放弃235万元补助
8 | 福建灵硕蓝莓科技开发有限公司 | 企业 | [6 empty] | 建莲子剥壳去皮一体机、包装机等建莲子加工设备 | 40亩建莲子标准化种植基地建设，部分初加工设备及生产资料购置购买等 | 132 | 33 |  | 99 | 新增项目
9 | 明溪县雪峰镇人民政府 | 行政单位（由镇政府开展招投标等管理工作） | [6 empty] | 建设20亩铁皮石斛高标准大棚，包括温室主体、苗床、吊挂喷灌、风机湿帘降温系统等 | 项目土地整理、设计、预审、招投标等费用，大棚建设及其他配套设施。 | 370 | 100 | 270 |  | 新增项目
10 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 行政单位（由乡政府开展招投标等管理工作） | [6 empty] | 利用闲置国有资产，改造成700㎡明溪县“福九味”种质资源及中药材展示馆，制播专题宣传片，科普“福九味”中药材功效 | 项目设计、预审、招投标等费用 | 277 | 257 | 20 |  | 新增项目
11 | 福建大山金线莲科技开发有限公司 | 企业 | [6 empty] | 灭菌锅、超净台等金线莲生产设备 | 金线莲旧厂房改造提升、金线莲炼苗大棚改造、金线莲生产设备更新、生产资料购置等 | 90 | 5 |  | 85 | 追加投资项目
12 | 福建枫通红生物科技有限公司 | 企业 | [6 empty] | 10亩金线莲、100亩铁皮石斛林下喷灌系统建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备 | 10亩金线莲、100亩铁皮石斛仿野生种植基地建设，购置林下种植喷灌、滴灌等设备及生产资料等 | 120 | 10 |  | 110 | 追加投资项目
合计 |  |  |  |  | 5600 | 1000 | 0 | 4600 |  |  | 4019 | 1000 | 290 | 2729
本次调整涉及中央资金405万元，占下达明溪县资金总额40.5%