明农水〔2025〕128号                       签发人：曾荣华

明溪县农业农村和水利局  明溪县财政局

关于报送2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的报告

福建省农业农村厅：

为做好2025年基层农技推广体系改革与建设项目，强化农业科技服务，切实提高项目资金使用效益，根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕35号）、《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2024〕100号）文件精神，结合我县实际，现上报《明溪县2025年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。

明溪县农业农村和水利局             明溪县财政局

2025年7月29日

明溪县2025年基层农业技术推广体系

改革与建设项目实施方案

根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕35号）文件精神，结合我县实际，制定本方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议及省委农村工作会议精神，按照2025年中央一号文件、省委一号文件的部署要求“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益性服务功能”组织引导基层农技推广体系履行好技术集成、示范推广、指导服务、人员培训等职能任务，加强公益性农技推广体系与半公益、经营性组织协同，集成组装综合技术方案，全面提高示范展示水平，进一步加快信息化手段普及应用，提升农技推广服务效能，加快农业高产优质品种和先进适用技术进村入户到田，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进乡村产业振兴提供强有力科技支撑和人才保障。

二、年度目标

（一）农技推广队伍业务能力稳步提升。组织全县1/3以上的在编农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训；组织全县1/10以上在编农技人员接受连续5天以上异地脱产业务培训（部、省级培训），培育一支政治合格、业务精通、服务优良的农技推广骨干队伍。

（二）农业科技示范展示平台基本健全。打造2个集示范展示、技术培训、科普宣传等多功能、一体化的农业科技示范基地。

（三）加快农技推广服务信息化。全县农技人员使用中国农技推广APP、福建12316、云上智农APP、农业科技网络书屋、微信群和QQ群等信息化手段进行学习交流和业务指导。中国农技推广APP使用比例超过85%。

（四）优质绿色高效技术快速进村入户。推广绿色增产、节本增效、生态环保、质量安全等方面农业主导品种和主推技术广泛应用于农业生产，全县农业主推技术到位率超过95%。

三、重点任务

（一）加强粮油作物单产提升。针对制约水稻、薯类、玉米、花生、大豆等主要粮油作物大面积单产提升的技术难题，集成组装综合技术方案，依托农业科技示范展示场所（基地），开展新品种、新技术示范、虫害综合防治、农产品质量安全、防灾减灾等技术服务。我县是大豆生产重点县，要针对大田单产偏低等问题，明确5名农技推广骨干，开展线上线下培训不少于10次、人员不少于500人次，建立一批大豆单产提升示范片。

（二）强化先进技术试验示范。围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，结合我省发布的年度农业主导品种和主推技术、我县农业主导产业发展要求和农业生产经营主体的技术需求，遴选推介一批符合当地需求的粮食等农业主导品种和主推技术，依托科技示范展示基地、农民田间学校和高素质农民培训（实训）基地，开展技术培训、实操实训、观摩学习等活动，加强良种良法良机良艺应用展示示范，加快高产优质品种和先进适用技术模式推广应用。建设现代农业科技试验示范基地2个，每个基地直接联系农户不少于10个。做好现代农业科技试验示范基地管理，制定工作方案，树立统一标识，提升设施条件和信息化水平。

（三）开展农技推广指导服务。建立健全基层农技员进村包户联主体机制，每名基层农技员定向包联至少1个行政村，联系若干生产大户或农民技术员，在关键农时驻点开设田间课堂，现场教学、示范操作，发放技术手册、明白纸等资料。要发挥基层农技员“上传下达”的作用，积极对接现代农业产业技术体系、科研院校专家、科技特派员，特聘农技员、新型农业经营主体技术骨干、乡土专家等，共同开展农技推广服务。支持基层农技员通过直播平台、短视频等新媒体，开展问题解答、业务指导、技术普及等在线指导服务。

（四）稳定基层农技推广队伍。健全县乡两级农技人员岗位责任制，明确岗位职责、考评制度和奖惩制度，确保公益性服务到位。继续实施农技推广“双百”计划，采取“定向培养”“绿色通道”等方式以及本土化就业办法，计划招收乡镇农技推广紧缺专业定向委培生5名，充实基层农技推广队伍力量；依托福建农林大学开展成人高等教育专升本函授，招收非农专业或具有专科及以上学历的县乡农技员，经过3年成人高等教育专升本函授学习，培养具有成人高等教育本科学历的基层农技人员，提高基层农技推广人员素质。实施农技推广服务特聘计划，支持立足当地产业发展需要，遴选招募一批有特长、用得上的特聘农技员（包括动物防疫员、家畜繁殖员），进一步规范遴选、聘用、考核、续聘、待遇等管理制度，将“土专家”“田秀才”“三支一扶”计划的农科毕业生和新型农业经营主体技术骨干等逐步吸纳为基层农技推广服务重要力量。

（五）提升农技人员能力素质。省农业农村厅依托国家级、省级教育培训机构，遴选一批基层农技推广骨干人才参加部省级连续不少于5天的脱产业务培训。根据我县产业发展实际，采取课堂教学、异地研学、实践操作等多种形式，组织本县1/3以上在编在岗基层农技员，分产业、分层次开展不少于5天的业务知识更新培训，其中实训课程不少于2天。

（六）提升农技推广信息化水平。充分发挥中国农技推广信息服务平台和“中国农技推广”APP的作用，加大直播平台和抖音、快手、微信视频号等短视频平台运用力度，引导农技员、产业技术体系专家、科技特派员和特聘农技员，在线开展业务培训、问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及等农技服务。加快普及“互联网+”农技推广服务，鼓励广大农民和新型农业经营主体利用中国农技推广信息服务平台获取服务信息，发挥好信息平台在管理决策、精准服务等作用，持续提升农技推广信息化水平。做好中国农技推广信息服务平台工作记录、技术问答、指导服务等大数据统计分析，加强对农技推广工作的服务指导。

（六）探索农技推广服务新机制。构建以公益性农技推广体系为主体，农业高校、科研院所、科技服务企业、社会化服务组织等半公益、经营性机构相互协同的服务体系。以促进县域重点产业发展为目标，推动县级农技推广服务力量下沉，将县乡农技员和农民技术员连点成线，构建区域性农技推广服务新机制。鼓励农业高校、科研院所通过科技特派员、科技小院、专家大院等方式开展农业科技服务。引导和支持企业开展农业科技服务，推广代耕代种、代管代收、全程托管、“互联网+农机作业”等服务模式，为农户提供生产管护、存储加工等全程科技服务。

四、资金补助

2025年度安排我县基层农业技术推广体系改革与建设项目中央财政资金52.3万元（其中9.6万元用于大豆大面积单产提升行动）。为确保全面完成各项任务，在任务清单范围内，结合我县实际，统筹使用资金如下：

（一）提升基层农技人员业务能力补助。用于县乡农技员参加异地培训、集中办班、现场实训、网络培训等所需的学费、教材费、场地费、差旅费、食宿费、交通费、讲课费等。对参加专升本函授学习的基层农技员给予适当的食宿费、交通费等补助。

（二）建设农业科技示范基地补助。我县拟遴选建立2个农业科技试验示范基地，每个示范基地补助8万元，用于基地标牌制作、购买新机具、种子（苗）、农（兽）药、肥料和饲料等，以及开展技术集成试验示范、推广应用、展示观摩和示范培训等补助。每个基地示范推广2项以上农业主推技术，开展观摩培训4次以上；结合实际，开展秸秆综合利用、加厚高强度地膜、全生物降解地膜等推广应用。

（三）培育农业科技示范主体补助。全县拟遴选农业科技示范主体160个，每个科技示范主体补助300元，主要用于购买种子（苗）、农（兽）药、肥料、饲料等物化补助。

（四）农技推广服务信息化建设补助。一是农业科技网络书屋建设补助1万元，用于为农技员、农业科技示范主体、农民田间学校等开通建设农业科技网络书屋，提供三新农期刊、三新农图书、三新农视频等资料。二是每个在编在岗在位的农技人员每月信息费报销额度50元，用于县乡农技员使用中国农技推广APP、福建12316手机农务通APP和农业科技网络书屋开展在线学习、互动交流、技术普及等活动所需流量费用等补助；三是推广使用短信平台、农技员培训助手等补助，用于广泛开展农业技术推广普及、在线学习、互动交流。购买以上信息化服务均由县农业农村和水利局与运营商签订服务协议，统一结算。

（五）其他费用补助。主要用于县乡农技人员进村入户开展技术指导服务所需差旅费、聘请技术专家、技术资料印刷、制度建设及工作考评、宣传报道等费用。

五、资金管理

我县计划在任务清单范围内，结合当地实际，统筹安排使用2025年度资金和往年结余资金，确保全面完成各项目标任务。要严格项目资金使用，建立专账和相应工作手册，记录每笔报账和领取补助的事项和金额，以备查询和检查。农业科技示范基地、科技示范主体、信息化等资金补助信息要在一定范围内进行公示，接受社会监督。健全资金项目管理制度，严格财务、档案和资产等管理。严格按照规定的补助内容和补助标准列支，不得用于行政事业单位人员工资、办公经费、建造楼堂馆所、购置车辆、通讯器材、基础性农业科研，不得用于购买农业科技成果和专利以及与农业技术推广服务无关的其他支出。

六、保障措施

- （一）加强组织实施。要充分认识基层农技推广体系在促进粮油作物稳产增产、保障农产品质量安全、开展农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用，不断增强责任感和紧迫感，采取有力措施，保障公益性服务责任落实到位。

（二）强化跟踪落实。加强农业系统内部沟通协调，明确种植、畜牧、渔业、农机各自职责任务，形成工作合力，发挥最大效能；及时了解掌握项目实施进展和资金使用情况，针对项目实施的短板和薄弱环节，提出整改对策和措施。

- （三）加强绩效管理。要充分发挥农业农村部转移支付管理平台和“中国农技推广”信息平台的作用，做好项目实施、资金执行、绩效目标上报等工作。要严格按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，建立绩效管理指标体系，明确绩效目标，强化过程管理，开展绩效自评。严格绩效评价，把评价结果与下年度预算安排挂钩。

- （四）加强总结宣传。认真总结项目实施过程中的经验做法，发掘在开展稳产保供、应急救灾、科技服务等工作中涌现的经验模式、典型人物和先进事迹，通过广播电视、报刊杂志以及直播、短视频等新媒体形式进行宣传推介，为农技推广工作营造良好氛围。

明溪县农业农村和水利局办公室             2025年7月29日印发