## 项目信息综合查询_1
明溪县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴（衔接资金）项目实施计划完成情况表
序号 | 乡镇 | 村 | 项目类型 | 项目名称 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 建设性质 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 绩效目标 | 减贫带贫机制
1 | 盖洋镇 | 林地村 | 产业发展 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盖洋镇林地村里坑农用桥翻建项目 | 31.15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 新建 | 明溪县老区办 | 林地村村民委员会 | 202304 | 202308 | 受益农田150亩、林地1000亩，当地受益村民达51户216人。群众满意度≥90%。 | 确保农民群众安全运送农资产品、农业机械、小型车辆及行人安全通行，保障当地的农业生产活动顺利进行，促进农业经济发展。
2 | 胡坊镇 | 奋发村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_第二批农业产业化专项奖补资金（福建省大山金线莲科技开发有限公司） | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202310 | 202312 | 培育壮大龙头企业，提高农业产业发展水平 | 受益群众1370人
3 | 9个乡镇 | 相关村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_明溪县2023年粮食安全保障项目 | 580 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 新建 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 202307 | 202311 | 全县计划完成撂荒地复垦复种5000亩以上，其中山垅田复垦复种1000亩以上 | 受益群众4000人以上
4 | 城关乡、盖洋镇、夏阳乡 | 坪埠村、姜坊村、画桥村、溪边村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_明溪县2023年市级新型农业经营主体补助项目 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 明溪县农业农村局 | 202311 | 202312 | 扶持市级示范农民合作社1个，扶持市级示范家庭农场3家，合作社成员人均收入增收增幅达10%。 | 受益群众80人
5 | 9个乡镇 | 相关村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_明溪县抛荒耕地复垦种粮补助 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 20.64 | 17.86 | 新建 | 农业农村局 | 各乡镇人民政府 | 202311 | 202312 | 支持抛荒耕地复垦种粮补助，切实保障粮食安全 | 受益群众400人
6 | 8个乡镇（雪峰镇除外） | 相关村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_2023年烟叶生产及附属设施建设 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 新建 | 财政局 | 各乡镇 | 202306 | 202311 | 培育壮大烟叶产业，增加村民及村财收入 | 受益人口1200人以上
7 | 明溪县 | ⁄ | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_2023年乡村振兴精品示范线奖补资金 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202312 | 202403 | 支持示范线上村发展乡村联农带农富农产业，进一步提升试点示范效应 | 受益人口500人
8 | 胡坊镇 | 肖家山村 | 产业发展 | 明溪县_产业发展_生产项目_萧山里休闲旅游产业项目 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 肖家山村村民委员会 | 202309 | 202312 | 每年可辐射带动肖家山村20户农户进行产业发展，户均预计增收0.8万元，并实现村财年增收4万元 | 受益人口60人
9 | 瀚仙镇 | ⁄ | 产业发展 | 明溪县_产业发展_加工流通项目_第二批农业产业化专项奖补资金（归化红食品有限公司） | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202310 | 202312 | 培育壮大市级龙头企业，提高农业产业发展水平 | 收益群众2175人
10 | 城关乡 | ⁄ | 产业发展 | 明溪县_产业发展_加工流通项目_第二批农业产业化专项奖补资金（福建闽景茶业有限公司） | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202310 | 202312 | 培育壮大市级龙头企业，提高农业产业发展水平 | 受益群众3168人
11 | 各乡镇、雪峰农场 | ⁄ | 产业发展 | 明溪县_产业发展_金融保险配套项目_2023年脱贫户小额信贷贴息补助 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202302 | 202312 | 脱贫户贷款发展产业，给予贴息支持 | 受益脱贫人口250户以上
12 | 明溪县 | ⁄ | 产业发展 | 明溪县_产业发展_金融保险配套项目_2023年地方政府债券贴息 | 1539.3 | 1539.3 | 1539.3 | 0 | 1539.3 | 0 | 0 | 新建 | 财政局 | 明溪县财政局 | 202301 | 202312 | 偿还地方政府债券利息 | 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
13 | 明溪县 | ⁄ | 就业项目 | 明溪县_就业项目_务工补助_2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金补助项目 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 人力资源和社会保障局 | 明溪县人力资源和社会保障局 | 202303 | 202312 | 支持企事业单位吸纳中西部地区脱贫人口来闽在明稳岗就业，预计发放奖补资金3万元。 | 受益脱贫人口39人
14 | 夏阳乡 | 杏村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_夏阳乡杏村村内生活生产道路硬化项目 | 22.8 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 明溪县老区办 | 杏村村民委员会 | 202305 | 202308 | 受益农田120亩，解决当地村民劳动出行，方便农资产品的运输问题，消除安全隐患。 | 受益农户91户、人口365人
15 | 沙溪乡 | 瑶奢村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_明溪县沙溪乡瑶奢村村庄道路提升改造项目 | 260 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 发展和改革局 | 沙溪乡人民政府 | 202305 | 202312 | 建设道路长1.8公里。改善交通条件，解决当地群众出行问题。同时，通过以工代赈的方式，带的动当地群众就业增收 | 受益当地群众789人，同时，计划吸纳25人参与工程建设
16 | 夏坊乡 | 5个村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_明溪县夏坊乡公路安全隐患“微改造”提升养护工程 | 45.73 | 37.25 | 37.25 | 0 | 0 | 37.25 | 0 | 新建 | 交通运输局 | 夏坊乡人民政府 | 202305 | 202312 | 解决乡村道路安全隐患、保障临水、临崖、急弯陡坡安全通行问题 | 受益村庄5个村3000余人
17 | 沙溪乡 | 沙溪村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙溪乡沙溪村严家祠堂组至狮坑生产道路硬化及路灯改建项目 | 19.08 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 明溪县老区办 | 沙溪村村民委员会 | 202301 | 202308 | 有效的解决了当地村民的生产出行问题，解除安全隐患，促进经济发展；受益山林及农田1500多亩 | 直接受益村民达农户15户150人
18 | 城关乡、盖洋镇、枫溪乡、夏坊乡 | 衢地村,大富村,狮窠村,大雅村,高洋村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年小型农田水利设施管护资金补助项目 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 202311 | 202312 | 开展小型农田水利设施管护，建立规范、稳定的农田水利设施长效管护机制，切实保障粮食安全。 | 受益村庄5个村500余人
19 | 枫溪乡 | 官坊村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_官坊村周家组护岸工程 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 民宗局 | 官坊村村民委员会 | 202303 | 202311 | 受益农田180亩，改善村民生产生活条件。 | 受益农户42户
20 | 瀚仙镇 | 石珩村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年市级水土保持专项经费 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 水利局 | 水利局 | 202312 | 202402 | 新增水土流失治理面积12.5公顷 | 受益人口1418人
21 | 明溪县 | ⁄ | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年乡村“五个美丽”建设奖补资金 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202312 | 202403 | 加快宜居宜业美丽新农村建设，提升农民群众的获得感和幸福感 | 受益人口300人
22 | 9个乡镇 | 相关村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年农村公益事业财政奖补项目 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 新建 | 财政局 | 财政局 | 202312 | 202403 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益人口2000人以上
23 | 9个乡镇 | 各行政村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_人居环境整治_2023年农村生活垃圾治理实际补助资金 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 新建 | 明溪县住建局 | 明溪县住建局 | 202305 | 202312 | 进一步达到农村生活垃圾治理“5有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障） | 受益群众44900人
24 | 盖洋镇 | 白岚村 | 乡村建设行动 | 明溪县_乡村建设行动_农村公共服务_盖洋镇白岚村桃源组路灯安装项目 | 15.32 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 明溪县老区办 | 白岚村村民委员会 | 202304 | 202308 | 解决当地村民夜间的农业生产、交通出行等问题，消除安全隐患 | 受益农户60户220余人
25 | 盖洋镇 | 林地村 | 巩固三保障成果 | 明溪县_巩固三保障成果_住房_（苏清芳）安居工程 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新建 | 明溪县计生协会 | 苏清芳 | 202305 | 202310 | 改善农村计生贫困家庭住房条件 | 受益人口4人
26 | 沙溪乡 | 碧州村 | 巩固三保障成果 | 明溪县_巩固三保障成果_住房_（谢友财）安居工程 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 新建 | 明溪县计生协会 | 谢友财 | 202303 | 202310 | 改善农村计生贫困家庭住房条件 | 受益人口4人
27 | 明溪县 | ⁄ | 巩固三保障成果 | 明溪县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划培训 | 32.55 | 32.55 | 32.55 | 0 | 30 | 0 | 2.55 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202304 | 202307 | 为就读中、高职的脱贫户子女提供就学补助，每人每学年补助3000元 | 受益脱贫人口109人
28 | 明溪县 | ⁄ | 巩固三保障成果 | 明溪县_巩固三保障成果_综合保障_2023年脱贫人口综合保障、广电收视、档案整理等项目 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202301 | 202309 | 让脱贫户在享有医保报销的基础上，又多了一份保障 | 受益脱贫人口4200人以上
29 | 明溪县 | ⁄ | 其他 | 明溪县_其他_其他_铸牢中华民族共同体意识“六进”活动 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 新建 | 民宗局 | 明溪县民宗局 | 202303 | 202312 | 加强民族团结宣传教育，推动铸牢中华民族共同体意识深入人心。 | 受益人口2000人以上
30 | 明溪县 | ⁄ | 其他 | 明溪县_其他_其他_2023年度易地扶贫搬迁债券和基金偿还项目 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 0 | 0 | 0 | 328.03 | 新建 | 农业农村局 | 农业农村局 | 202301 | 202311 | 改善脱贫人口的住房条件 | 受益脱贫人口1000人以上
31 | 各乡镇 | 各行政村 | 其他 | 明溪县_其他_其他_2023年计划生育市级补助项目 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 0 | 0 | 30.29 | 0 | 新建 | 卫健局 | 卫健局 | 202307 | 202308 | 支持奖励农村二女户 | 受益人口4000人
32 | 明溪县 | ⁄ | 其他 | 明溪县_其他_其他_2023年市级客家文化（闽西）生态保护实验区专项资金项目 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 文化和旅游局 | 文化和旅游局 | 202305 | 202312 | 我县客家文化（闽西）生态保护区创建和发展工作 | 受益人口1200人以上
33 | 雪峰镇 | 城东村 | 产业发展 | 明溪县-雪峰镇_产业发展_生产项目_雪峰镇产业补助 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 雪峰镇人民政府 | 202301 | 202309 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户12户
34 | 雪峰镇 | 城东村 | 就业项目 | 明溪县-雪峰镇_就业项目_公益性岗位_雪峰镇公益岗位 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 雪峰镇人民政府 | 202301 | 202309 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户1户
35 | 盖洋镇 | 各行政村 | 产业发展 | 明溪县-盖洋镇_产业发展_生产项目_盖洋镇2023年脱贫户产业发展补助项目 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 盖洋镇人民政府 | 202302 | 202309 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户101户
36 | 盖洋镇 | 常坪村 | 产业发展 | 明溪县-盖洋镇_产业发展_生产项目_盖洋镇常坪村洋芋粉皮加工项目 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 常坪村村民委员会 | 202311 | 202312 | 培育壮大洋芋产业，增加村财、村民收入 | 受益农户10户
37 | 盖洋镇 | 相关村 | 就业项目 | 明溪县-盖洋镇_就业项目_公益性岗位_盖洋镇2023年支持开发公益性岗位项目 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 盖洋镇人民政府 | 202303 | 202309 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户36户
38 | 盖洋镇 | 林地村 | 乡村建设行动 | 明溪县-盖洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盖洋镇林地村林连线道路修复工程 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 林地村村民委员会 | 202310 | 202312 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户27户88人
39 | 盖洋镇 | 白叶村 | 乡村建设行动 | 明溪县-盖洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_明溪县盖洋镇寒白线（寒塘至白叶）拼宽工程 | 350 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 发展和改革局 | 白叶村村民委员会 | 202303 | 202312 | 改善交通条件，解决当地群众出行问题， | 受益当地群众149户460人
40 | 盖洋镇 | 盖洋村 | 乡村建设行动 | 明溪县-盖洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盖洋村溪边环境品质建设工程 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 盖洋村村民委员会 | 202303 | 202312 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户40户270人
41 | 盖洋镇 | 温庄村 | 乡村建设行动 | 明溪县-盖洋镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_盖洋镇温庄村下街护岸建设项目 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 温庄村村民委员会 | 202311 | 202401 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户208人
42 | 胡坊镇 | 胡坊镇 | 产业发展 | 明溪县-胡坊镇_产业发展_生产项目_2023年中央财政衔接推进乡村振兴产业补助资金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 胡坊镇人民政府 | 202302 | 202308 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户101户
43 | 胡坊镇 | 胡坊镇 | 就业项目 | 明溪县-胡坊镇_就业项目_公益性岗位_2023年中央财政衔接推进乡村振兴公益岗位补助资金 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 胡坊镇人民政府 | 202302 | 202312 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户30户
44 | 胡坊镇 | 柏亨村 | 乡村建设行动 | 明溪县-胡坊镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_柏亨村左拔农业基础设施提升工程 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 柏亨村村民委员会 | 202311 | 202403 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户1000人
45 | 胡坊镇 | 胡坊村 | 乡村建设行动 | 明溪县-胡坊镇_乡村建设行动_人居环境整治_胡坊村庙浒环境整治工程 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 胡坊村村民委员会 | 202305 | 202312 | 提升村庄环境整治 | 受益农户60户，贫困户38户
46 | 瀚仙镇 | 瀚仙镇 | 产业发展 | 明溪县-瀚仙镇_产业发展_生产项目_2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（发展产业） | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 瀚仙镇人民政府 | 202301 | 202311 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户38户
47 | 瀚仙镇 | 龙湖村 | 产业发展 | 明溪县-瀚仙镇_产业发展_生产项目_瀚仙镇龙湖村龟山文旅产业提升项目 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 瀚仙镇人民政府 | 202305 | 202312 | 完善文旅产业基础设施，助力乡村旅游 | 受益群众1000人
48 | 瀚仙镇 | 龙湖村 | 产业发展 | 明溪县-瀚仙镇_产业发展_加工流通项目_瀚仙镇龙湖村密集式烤房建设项目 | 43 | 22.64 | 22.64 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 瀚仙镇人民政府 | 202305 | 202311 | 增加村民收入，促进村财增收，提升烤烟产业发展实效 | 受益群众300人
49 | 瀚仙镇 | 瀚仙镇 | 就业项目 | 明溪县-瀚仙镇_就业项目_公益性岗位_2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（公益性岗位） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 瀚仙镇人民政府 | 202301 | 202302 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户5户
50 | 瀚仙镇 | 龙湖村 | 乡村建设行动 | 明溪县-瀚仙镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_瀚仙镇龙湖村龙池公园夜景提升工程 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 明溪县农业农村局 | 龙湖村民委员会 | 202305 | 202312 | 对龙池公园夜景进行提升改造。 | 收益人口1000人
51 | 瀚仙镇 | 王陂村 | 其他 | 明溪县-瀚仙镇_其他_其他_瀚仙镇王陂村固定观察点脱贫人口收入监测调查 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 王陂村委会 | 202301 | 202312 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，监测脱贫人口收入 | 受益脱贫户9户
52 | 城关乡 | 城关乡 | 产业发展 | 明溪县-城关乡_产业发展_生产项目_2023年度中央财政衔接推进乡村振兴（发展产业）项目 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 城关乡人民政府 | 202301 | 202312 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户56户
53 | 城关乡 | 城关乡 | 产业发展 | 明溪县-城关乡_产业发展_配套设施项目_翠竹洋火山口露营产业发展项目 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 城关乡人民政府 | 202309 | 202312 | 每年可以辐射带动罗翠村20户农户务工、经营小吃等产业发展项目，户均预计增收0.5万元，并实现村财年增收2万元 | 受益农户100人以上
54 | 城关乡 | 城关乡 | 就业项目 | 明溪县-城关乡_就业项目_公益性岗位_2023年度中央财政衔接乡村振兴（公益岗位）项目 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 城关乡人民政府 | 202301 | 202312 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户12户
55 | 城关乡 | 下汴村 | 乡村建设行动 | 明溪县-城关乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_下汴村农业基础设施建设项目 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 城关乡人民政府 | 202303 | 202310 | 完善基础设施建设，改善农民的生产条件，增加农民收入。 | 全村村民受益，脱贫户20户62人。
56 | 城关乡 | 罗翠村 | 乡村建设行动 | 明溪县-城关乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_罗翠村翠坪新村河道安全设施项目 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 罗翠村村民委员会 | 202303 | 202311 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户460人，其中脱贫户1户5人
57 | 沙溪乡 | 沙溪乡 | 产业发展 | 明溪县-沙溪乡_产业发展_生产项目_沙溪乡产业补助 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 沙溪乡人民政府 | 202302 | 202310 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户74户
58 | 沙溪乡 | 梓口坊村 | 产业发展 | 明溪县-沙溪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_梓口坊村柑橘产业道路硬化及基础设施建设项目 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 新建 | 农业农村局 | 梓口坊村村民委员会 | 202305 | 202312 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益群众600人，其中脱贫人口60人
59 | 沙溪乡 | 梓口坊村 | 产业发展 | 明溪县-沙溪乡_产业发展_加工流通项目_梓口坊村烤烟房修缮项目 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 新建 | 农业农村局 | 梓口坊村村民委员会 | 202305 | 202312 | 带动烟叶产业发展，村财年增收约2万元，受益农户户均增收0.3万元 | 受益群众60人，其中脱贫人口10人
60 | 沙溪乡 | 梓口坊村 | 产业发展 | 明溪县-沙溪乡_产业发展_生产项目_梓口坊村观鸟产业建设项目 | 47 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 新建 | 农业农村局 | 梓口坊村村民委员会 | 202305 | 202312 | 带动沙溪乡观鸟产业发展，促进村财和村民增收 | 受益群众200人，其中脱贫人口60人
61 | 沙溪乡 | 沙溪乡 | 就业项目 | 明溪县-沙溪乡_就业项目_公益性岗位_沙溪乡公益岗位 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 沙溪乡人民政府 | 202302 | 202312 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户24户
62 | 沙溪乡 | 碧州村 | 乡村建设行动 | 明溪县-沙溪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_明溪县沙溪乡碧州村公路沿线环境综合整治及基础设施打造项目 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 碧洲村村民委员会 | 202302 | 202312 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 受益人口500人
63 | 沙溪乡 | 梓口坊村 | 乡村建设行动 | 明溪县-沙溪乡_乡村建设行动_人居环境整治_沙溪乡梓口坊村上下黄道路周边环境整治 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 梓口坊村村民委员会 | 202303 | 202312 | 完善基础设施，增强村民幸福感 | 便利225人的出行
64 | 夏阳乡 | 夏阳乡 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 25 | 30.5 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏阳乡人民政府 | 202301 | 202310 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户90户
65 | 夏阳乡 | 夏阳乡 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_明溪夏阳乡旦上村一村一品（毛竹项目） | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 旦上村村民委员会 | 202303 | 202312 | 壮大村集体经济、增大村民收入，改善生产生活条件 | 受益农户526人，其中脱贫户36人
66 | 夏阳乡 | 紫云村 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_紫云村食用菌产业园基础设施、厂房建设项目 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 新建 | 乡村振兴办 | 紫云村村民委员会 | 202305 | 202312 | 壮大集体经济、增加村民收入、改善生产生活条件 | 受益人口1172人其中贫困户21户81人
67 | 夏阳乡 | 紫云村 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_紫云村食用菌产业园生产配套设备采购项目 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 新建 | 乡村振兴办 | 紫云村村民委员会 | 202305 | 202312 | 壮大集体经济、增加村民收入、改善生产生活条件 | 受益人口1172人其中贫困户21户81人
68 | 夏阳乡 | 御帘村 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_御帘村新建烤霸设施建设项目 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 新建 | 乡村振兴办 | 夏阳乡御帘村村民委员会 | 202301 | 202310 | 完善基础设施、改善生产、生活条件 | 受益人口80户196人其中贫困户6户23人
69 | 夏阳乡 | 御帘村 | 产业发展 | 明溪县-夏阳乡_产业发展_生产项目_御帘村新建烤霸设备采购建设项目 | 38 | 30.97 | 30.97 | 0 | 30.97 | 0 | 0 | 新建 | 乡村振兴办 | 御帘村村民委员会 | 202305 | 202310 | 完善基础设施、改善生产、生活条件 | 受益人口80户196人其中贫困户6户23人
70 | 夏阳乡 | 夏阳乡 | 就业项目 | 明溪县-夏阳乡_就业项目_公益性岗位_2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏阳乡人民政府 | 202301 | 202310 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户58户
71 | 夏阳乡 | 御帘村 | 乡村建设行动 | 明溪县-夏阳乡_乡村建设行动_农村公共服务_御帘村照明提升工程建设项目 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 乡村振兴办 | 御帘村村民委员会 | 202304 | 202312 | 改善生产生活条件，方便群众出行 | 受益人口200户712人其中脱贫户15户26人
72 | 夏阳乡 | 紫云村 | 乡村建设行动 | 明溪县-夏阳乡_乡村建设行动_农村公共服务_紫云村峰下红军修整地遗址环境整治项目 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 乡村振兴办 | 紫云村村民委员 | 202304 | 202312 | 改善生产生活条件 | 受益人口1172人其中脱贫户21户82人
73 | 枫溪乡 | 枫溪乡 | 产业发展 | 明溪县-枫溪乡_产业发展_生产项目_2023年省级财政衔接推进乡村振兴产业补助资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 枫溪乡人民政府 | 202303 | 202311 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户92户
74 | 枫溪乡 | 小珩村 | 产业发展 | 明溪县-枫溪乡_产业发展_生产项目_延寿山森林康养民宿建设项目 | 60 | 53.76 | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 新建 | 乡村振兴办 | 小珩村村民委员会 | 202305 | 202312 | 促进旅游产业发展，壮大村级集体经济，增加村级集体经营性收入 | 受益群众300人
75 | 枫溪乡 | 枫溪乡 | 就业项目 | 明溪县-枫溪乡_就业项目_公益性岗位_2023年省级衔接推进乡村振兴公益性岗位补助资金 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 枫溪乡人民政府 | 202303 | 202312 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户5户
76 | 枫溪乡 | 华山村 | 乡村建设行动 | 明溪县-枫溪乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_华山村基础设施提升项目 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 枫溪乡华山村村民委员会 | 202310 | 202401 | 减小洪涝造成的危害，改善村民生产生活条件 | 受益农户400人
77 | 枫溪乡 | 枫溪村 | 乡村建设行动 | 明溪县-枫溪乡_乡村建设行动_人居环境整治_莆炎高速公路枫溪互通连接线平交口环境整治工程 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 枫溪村村民委员会 | 202303 | 202312 | 提升村庄人居环境 | 受益农户272户，脱贫户16户
78 | 枫溪乡 | 小珩村 | 乡村建设行动 | 明溪县-枫溪乡_乡村建设行动_农村公共服务_小珩村山坊、樟木坑路灯安装工程项目 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 枫溪乡小珩村村民委员会 | 202311 | 202312 | 完善基础设施，改善夜间出行条件 | 受益农户约40户150人
79 | 夏坊乡 | 夏坊乡 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_产业发展_生产项目_夏坊乡2023年扶贫产业项目 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏坊乡人民政府 | 202302 | 202309 | 自主经营、自主创业，有发展产业的脱贫户补助资金≤1万元 | 受益脱贫户52户
80 | 夏坊乡 | 夏坊乡,鳌坑村 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鳌坑村竞技垂钓场建设项目 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 新建 | 乡村振兴办 | 鳌坑村村民委员会 | 202307 | 202309 | 发展休闲旅游产业，增加村民收入 | 受益农户200户，贫困户15户
81 | 夏坊乡 | 夏坊乡,鳌坑村 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鳌坑村蒙州库区民宿配套设施建设项目 | 47 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 新建 | 乡村振兴办 | 鳌坑村村民委员会 | 202307 | 202310 | 完善民宿周边配套设施，增加村财收入 | 受益群众100人，其中脱贫人口5人
82 | 夏坊乡 | 鳌坑村 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_产业发展_加工流通项目_鳌坑粮食烘干厂房建设项目 | 77.21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 鳌坑村村民委员会 | 202304 | 202304 | 便于粮食加工、存储，增加村民收入 | 受益农户200户，其中贫困户15户
83 | 夏坊乡 | 夏坊乡 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_产业发展_加工流通项目_夏坊乡夏坊村烟叶、水稻制种等产业提升项目 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏坊村村民委员会 | 202311 | 202402 | 培育壮大烟叶、水稻产业，增加村财、村民收入 | 受益农户50人
84 | 夏坊乡 | 夏坊乡,鳌坑村 | 产业发展 | 明溪县-夏坊乡_产业发展_配套设施项目_鳌坑村制种产业发展配套设施项目 | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 鳌坑村村民委员会 | 202309 | 202312 | 带动约10户农户户均年增收5万元，带动村集体实现村财年增收1.5万元 | 受益群众100人，其中脱贫人口5人
85 | 夏坊乡 | 相关村 | 就业项目 | 明溪县-夏坊乡_就业项目_公益性岗位_夏坊乡公益性岗位 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏坊乡人民政府 | 202302 | 202310 | 开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业，每吸纳一个脱贫劳动力补助资金≤5000元/人 | 受益脱贫户32户
86 | 夏坊乡 | 苎畲村 | 乡村建设行动 | 明溪县-夏坊乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_苎畲至水口电站道路水沟修复工程 | 35 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 新建 | 农业农村局 | 夏坊乡苎畲村村民委员会 | 202310 | 202401 | 完善基础设施，改善生产生活条件 | 受益农户92户，贫困9户
87 | 夏坊乡 | 鳌坑村 | 乡村建设行动 | 明溪县-夏坊乡_乡村建设行动_人居环境整治_鳌坑村桃地环境整治项目 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 新建 | 乡村振兴办 | 鳌坑村村民委员会 | 202307 | 202309 | 完善基础设施，改善人居环境 | 受益群众100人，其中脱贫人口5人