## Sheet1
附件4
明溪县“十四五”规划《纲要》重大工程项目进展情况表
序号 | 专栏编号 | 工程项目名称 | 具体任务内容 | 落实单位 | 工作进度评价 | 落实情况 | 需要协调解决的问题 | 下一步工作推进计划
1 | 一、制造业重点工程 | 新材料产业 | 实施海斯福四期、科顺新型防水材料、导洁水处理剂、卓越氟硅新材料、浩锐金属硅材料、科飞新型推射材料等项目，支持锦浪公司微胶囊发泡剂、美士邦公司氮化硅粉体及精细陶瓷扩产增效。 | 县工信局、发改局
2 |  | 新医药产业 | 推动南方制药（二期）、旻和医药、瑞德医药达产满产，加快南方制药、紫杉园退城入园步伐，实施海西药业吸入式麻醉剂（二期）、泰丰抗肿瘤医药中间体扩建、瑞博奥脱氧核糖及衍生物等重点项目。 | 县工信局、发改局
3 |  | 新能源产业 | 培育扶持致格、格林韦尔、玮士迈、康墨等新能源企业发展，推动锂电池电解液、纳米导电剂、改性隔膜、环保新装备、锂电池整装生产等重点产品增资扩产，加强与宁德时代等行业龙头企业合作对接。 | 县工信局、发改局
4 |  | 食品加工产业 | 重点实施生态硒锌大米、淮山绿色食品深加工项目，丰富猕猴桃、茶叶、净菜等加工产品，提升肉脯干等传统食品加工产业，建设健康食品产业园。 | 县农业农村局
5 |  | 机械加工产业 | 推动斯特力气动工具、长虹精密铸造等企业加快发展，实施技改提升工程，开发高端化、小型化、集成化产品。 | 县工信局、科技局
6 |  | 矿产精深加工产业 | 鼓励发展城关乡纳米活性碳酸钙粉体、瀚仙镇环保型SPC石塑地板、沙溪乡石墨产业综合开发、枫溪乡枫银矿业循环经济产业园等重点项目，推动矿产品从初加工向精深加工转型。 | 县工信局，城关乡、瀚仙镇、沙溪乡、枫溪乡人民政府
7 |  | 重点产业发展平台建设 | 实施“一区多园”管理模式，推进工业集中区扩区、奋发山海协作产业园、梓口坊工业集中区、坪埠工业集中区、小蔗坑工业园等基础设施建设，推动县经济开发区申报省级化工园区。 | 县工信局，明溪经济开发区管委会，胡坊镇、沙溪乡、城关乡、盖洋镇人民政府
8 | 二、现代特色农业重大工程 | 米袋子、菜篮子工程 | 推进高标准农田、新增粮食产能、土地整理等农田基础设施项目建设，发展一批标准化规模化粮食、蔬菜种植基地，加快传田绿色食品加工及冷链物流项目建设。 | 县农业农村局、工信局、发改局
9 |  | 生态硒锌产业 | 推进生态硒锌农产品产业园建设，建立一批大米、淮山、茶叶、猕猴桃、柑橘、笋竹等硒锌农产品示范基地，抓好硒锌大米加工、淮山系列食品开发、生态硒锌茶系列产品加工等项目建设。 | 县农业农村局
10 |  | 绿色林业产业 | 推进竹林、珍贵用材林、南方一号红豆杉、油茶、花卉苗木等基地建设，加快发展林药、林蜂等林下经济和森林旅游等绿色富民产业 | 县林业局、文旅局
11 |  | 生态养殖产业 | 推进丰沃现代农业科技产业园、传田绿色食品加工及冷链物流、蛋禽标准化养殖基地、现代渔业产业园、水产加工和冷链配送、畜禽粪污资源化利用等项目建设 | 县农业农村局、工信局、发改局
12 |  | 现代烟草产业 | 广泛推广“烟+优质稻、烟+玉米”等高效立体种植模式，加强烟田基础设施建设和管护。 | 县农业农村局
13 |  | 农业新型经营主体培育工程 | 积极发展种养大户、家庭农场、农民合作社、农村专业技术协会等新型农业组织，加强农业社会化服务，积极培育多元化农业投资经营主体。 | 县农业农村局
14 | 三、服务业提质增效重大工程 | 物流产业 | 积极培育和引进各类物流企业，鼓励生产性企业组建专业物流公司，向社会提供第三方物流服务；支持企业进行冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链物流系统建设，构建符合县域经济发展和居民消费需求的城乡物流配送体系。 | 县交通运输局、农业农村局、发改局
15 |  | 金融产业 | 推进小微企业续贷模式创新，探索科技型企业知识产权质押贷款、小微企业动产融资等模式；探索农村金融创新，推广农民住房财产权、集体建设用地、林权、水域经营权及农业基础设施抵押贷款;加大企业上市培育扶持力度，支持南方制药公司转“主板”上市，推动海西联合药业等有条件的企业上市（挂牌）交易或发行企业债券。 | 县工信局、金融办，人民银行明溪县支行
16 |  | 文化产业 | 实施南山古人类遗址公园、七七八一厂工业遗址、茶文化旅游产业园等项目，推进龙湖、中溪、紫云等研学基地建设；开展“红绿村游记”“农民丰收节”“农民春晚”“全民健身徒步行”“生态捕鱼节”等特色品牌活动。 | 县文旅局
17 |  | 旅游产业 | 发展生态养生游、乡村休闲游、人文景观游，重点实施滴水岩红色景区、御帘历史文化名村、肖家山古村落、鸣溪湿地公园、聚龙寺等为代表的精品项目；发展观鸟旅游业，打造观鸟生态旅游圣地；发展休闲渔业，打造批休闲垂钓基地。 | 县文旅局、林业局、农业农村局
18 |  | 康养产业 | 发展休闲养生、康复疗养等健康养老服务，重点推进心海高端养老中心建设，打造旦上森林康养基地、紫云森林康养基地、福田寨健康小镇、雪峰山森林康养基地、瓦口闽西大峡谷、福西森林康养生态观鸟基地、九龟洞森林康养中心等项目，争创一批市级以上森林康养基地。 | 县林业局、文旅局、发改局
19 |  | 商贸服务产业 | 提升欧侨广场、时代广场、金茂广场、侨乡体育中心、东部新区等商贸聚集区建设水平，丰富大中型连锁超市、特色餐饮连锁、休闲娱乐场所，合理布局、加快建设城区第二农贸市场，打造各具特色的专业商圈（步行街），以点带面促进商贸繁荣发展。 | 县工信局、发改局
20 |  | 数字经济产业 | 紧抓珠三角、厦漳泉等地区项目外溢的契机，积极承接一批孵化条件成熟、前景广阔的数字项目落地。加快推进县大数据应用中心、国际候鸟迁徙通道生态保护科研与观测大数据平台、农特港数字农业科技开发项目建设，打造具有县域特色的数字示范平台。 | 县工信局、发改局、数字中心
21 | 四、创新驱动重大工程 | 创新服务平台 | 深入实施创新驱动战略和科技创新行动计划，促进各类创新要素向企业集聚，构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，力争培育高新技术企业10家以上，企业工程技术研究中心3个以上；争创氟化工、生物医药等特色产业省级以上级工程技术研究中心。 | 县工信局
22 |  | 校地合作平台 | 加强与复旦大学、华中农业大学、福建农林大学等高校的校地合作，在人才培养和就业、科技合作和转化、项目策划和引进等方面开展深度合作;支持海斯福与厦门大学成立联合实验室，研发新型LED面板镀膜材料;支持海峡科化烽林分公司在厦门设立研发机构;支持南方制药与科研院所建立产业研究院;支持锦浪公司与浙江大学开展技术合作等。 | 县教育局、人社局、工信局
23 |  | 科技人才队伍建设 | 壮大“三新”产业领军团队和青年后备人才队伍，对自带技术、自带成果、自带资金到我县进行创新创业的高层次人才开设绿色通道，在项目建设、要素保障、资金支持等方面给予重点扶持，对补齐、补强我县主导产业链的重大科技型项目，采取“一事一议”方式予以支持。 | 县工信局、人社局、财政局、发改局
24 | 五、老区苏区重点建设工程 | 红色基因传承工程 | 深入实施红色基因传承“五个一”提升工程，唱响“风展红旗如画”这一品牌、修缮保护一批标志性红色文化遗址、建设一个国家4A级红色旅游景区、打造一个红色文化宣教馆、规划一条精品红色旅游线路。 | 县委宣传部，县文旅局、融媒体中心
25 |  | 革命文物保护工程 | 推进滴水岩红军战地医院旧址、御帘东方军司令部旧址、胡坊红军驻地旧址群、红七军团铜铁岭战斗旧址等4个省级文物保护单位整体保护利用，加快完成归化之役红军临时指挥所、毛泽东调查会旧址、东方军战地医院旧址等一批县级红色文化遗址保护提升。 | 县文旅局，夏阳乡、胡坊镇人民政府
26 |  | 红色产业工程 | 加快红色文化宣教馆建设，推进滴水岩、胡坊、旦上、御帘等一批红色旅游景区建设，全面拓展红色文化旅游产品。积极打造红色教育培训项目和现场教学路线，争创省级以上爱国主义教育和革命传统教育基地。 | 县文旅局，夏阳乡、胡坊镇人民政府
27 |  | 军民融合发展工程 | 实施人武部新迁建营区、明溪火车站军民两用站点、国家战略物资储备基地、民兵训练基地等项目建设；推进海峡科化烽林分公司两用产品研发生产，打造军民融合产业示范园。 | 县委军民融合办，县发改局、工信局，县人武部
28 | 六、中医药事业发展重点工程 | 中医药产业 | 推进中药材种质繁育培育基地、中药材标准化种植基地、中药材初加工基地、中药材精深加工、中医药产业园区等项目建设，推进淮山、红豆杉、金线莲、草珊瑚、青钱柳等系列产品综合开发。 | 县林业局、农业农村局、工信局
29 |  | 中医药服务体系 | 推进县中医院特色科室能力提升、基层中医馆能力提升、中医远程门诊服务平台、中医药院校临床教学基地等项目建设。 | 县卫健局、教育局
30 |  | 中医药传承创新 | 搭建中医药技术创新平台，支持建立名中医传承工作室，推进中医药文化宣教基地、中医药康养中心、中医药科普展示馆等项目建设。 | 县卫健局
31 | 七、现代基础设施重点工程 | 交通路网 | 建成兴泉铁路及客货运站点，推进铁路综合交通枢纽设施、胡坊至岩前高速公路、G534明溪县沙溪大坑至城关王桥段（二期工程）、城区过境公路、城区至火车站快速通道、乡镇高速公路连接线、“四好农村路”等项目建设，研究谋划、争取落地顺昌经明溪至龙岩方向高速公路。 | 县交通运输局、发改局
32 |  | 城乡公共交通 | 推进长途汽车站、城区公交首末站、农村客运站点、奋发公铁物流港、乡镇综合运输服务站等项目建设。 | 县交通运输局、发改局
33 |  | 水利 | 完成闽江上游沙溪流域防洪四期工程（明溪段）、明源水厂及渔塘溪生态水系综合治理等工程建设，推进胡坊石溪、肖家山杉坑、沙溪五里坑等小型水库、中央苏区三明灌区续建配套与节水改造工程（明溪片）、城乡供水一体化及农村饮水安全巩固提升、黄沙坑水库供水管网延伸、供排水管网改造、金溪流域防洪工程（明溪段）等项目建设。 | 县水利局
34 |  | 能源 | 建成大焦220kv输变电工程，完善及加强110kV网架结构，加快农网改造升级，推进智能电网建设；完成城区LNG气化站建设，完善城市天然气管网，合理布局城乡充电桩设施。 | 县住建局、发改局，国网供电明溪分公司
35 |  | 新型基础设施 | 加快建设“5G+宽带”双千兆网络，推进公共设施数字化、网络化、智能化改造升级，构建新一代广播电视基础网络，建设智慧广电云平台。 | 县委网信办，县数字中心，电信公司、移动公司、联通公司、明溪广电分公司
36 | 八、城乡融合发展重点工程 | 县域战略空间格局 | 优化提升“一体、两翼、三通道、多联盟发展”的空间布局，推进乡镇特色发展。 | 县自然资源局、发改局，各乡（镇）人民政府
37 |  | “大城关”战略 | 有序推进上坊、大焦、南山、坪埠、大富等区域开发建设，加快实施青年路、民主路、康乐路、紫岭路、西门、三元巷等城中村、棚户区及老旧小区改造。 | 县住建局
38 |  | 市政基础设施 | 加快坪埠东路二期、河滨北路延伸、城区道路“白改黑”、城市绿道、城市停车场、公厕、城市生态公园广场、儿童公园改造等基础设施项目建设；实施净化、绿化、美化、亮化工程，推进重点路段立面改造、路灯、夜景工程建设；合理布局规划城区教育、卫生、体育、文化等重大公共服务设施。 | 县住建局、交通运输局、自然资源局，城发集团
39 |  | 乡村振兴 | 实施农村人居环境整治五年提升行动，推进10个省级乡村振兴试点村、16个乡村治理试点示范村建设，加强肖家山、御帘、翠竹洋、旦上、苎畲等传统村落保护开发，开展农村公共基础设施管护试点，实施一批城乡融合发展典型项目。 | 县农业农村局、生态环境局、住建局，胡坊镇、夏阳乡、盖洋镇、夏坊乡人民政府
40 | 九、生态文明建设重点工作 | 生态文明制度 | 深化党政领导生态环境保护目标责任制、自然资源资产离任审计制度、综合性生态保护补偿、生态司法保护机制、自然资源资产产权制度、自然资源价格形成机制等制度体系建设。 | 县生态环境局、自然资源局、审计局、司法局
41 |  | 生态环境保护 | 深入打好污染防治攻坚战，实施“蓝天工程”“碧水工程”“净土工程”，抓好渔塘溪、胡贡溪、夏阳溪、盖洋溪、枫溪、中溪、夏坊溪等重点流域水环境综合治理和安全生态水系建设，推进森林质量精准提升、水土流失治理、生物多样性保护、废弃矿山生态修复和地质灾害防治、野生动植物智能监测平台和救助中心等项目建设，打造中国南方鸟类资源生态保育与生态价值拓展示范区。 | 县生态环境局、自然资源局、工信局、发改局、水利局、林业局
42 |  | 绿色经济发展 | 发展绿色经济和循环经济，加快经济开发区循环化改造和绿色改造，抓好高耗能行业节能改造，推广循环经济典型模式，争创国家循环经济示范县。 | 县发改局、工信局、生态环境局，明溪经济开发区管委会
43 | 十、民生领域重点工程 | 教育 | 加快推进实验幼儿园迁建、第三幼儿园新建、实验小学东部校区、第三实验小学扩建、城关中学改扩建、县一中能力提升工程、县职业中学迁建等项目建设，推进县一中创建省一级达标高中。 | 县教育局、财政局
44 |  | 就业 | 实施六大群体增收计划：农民创新创业增收计划、小微创业者增收计划、高层次人才和高技能人才增收计划、企业职工增收计划、机关事业单位人员增收计划、困难群体收入保障计划。建设特色产业公共实训基地、就业信息公共服务平台。 | 县委组织部，县人社局、财政局、农业农村局、工信局、民政局
45 |  | 医疗卫生 | 推进县总医院门诊综合大楼、乡镇卫生院能力提升、县级卫生信息平台、总医院城关分院暨公共卫生防控救治中心、瀚仙分院改扩建暨精神病房楼建设、雪峰分院暨医养中心、急诊医学综合楼等项目建设，推进妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所标准化建设。 | 县卫健局，城关乡、瀚仙镇、雪峰镇人民政府，妇幼保健院、疾控中心、卫生监督所
46 |  | 体育健身 | 推进东部新城体育公园、紫云山地体育公园、王桥全民健身中心、城市绿道、健身步道、自行车道、社区文体广场及笼式球场等项目建设。探索“互联网+体育”模式，推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。 | 县文旅局、住建局、数字中心
47 |  | 应对人口老龄化 | 发展普惠托育服务，开展城企联动普惠养老专项行动，推进药谷幼儿园托育服务设施、龙井上高端养老基地、居家养老服务照料中心、社区嵌入式养老机构、乡镇敬老院、农村幸福院等项目建设。 | 县教育局、民政局、人社局
48 | 十、民生领域重点工程 | 社会保障 | 提升社会福利中心、光荣院、儿童福利院、未成年人保护中心救助保障能力，推进殡仪馆、公益性骨灰楼堂等项目建设，推进“1+N”四点半学校建设，加大保障性住房供给。 | 县民政局、教育局、住建局，雪峰镇人民政府，县妇联、总工会、文明办
49 |  | 公共文化 | 加大历史文化名村、传统村落、南山古人类文化遗址、苏区革命遗址、杨时故里等重要历史建筑和文物保护修复，推进御帘明朝宫廷打击乐、胡坊茶花灯等非物质文化遗产的保护传承和开发利用，实施南山国家遗址公园、博物馆、图书馆和文化馆、基层综合性文化服务中心、乡镇影院、应急广播体系、智慧广电乡村工程等项目建设，加快农家书屋改革创新，推进实体书店转型升级。 | 县委统战部，县文旅局、住建局、农业农村局，夏阳乡、胡坊镇人民政府
50 | 十一、重点领域改革、区域协调重大工程 | 一体两翼五支撑 | 构建优质高效医疗卫生服务体系，推进医联体和家庭医生签约服务，完善信息化建设、人才培养、医保支付制度、医疗服务价格和财政投入等政策措施。 | 县委网信办，县卫健局、人社局、医保局、财政局
51 |  | “林票制”改革 | 以明溪国有林场、侨乡林场为平台，恒丰公司、青珩公司等为龙头，探索推广“林票制”。从2021年开始，有序推进胡坊镇等市级林票市场化交易试点工作。 | 县林业局、金融办，人民银行明溪县支行
52 |  | 完善园区企业集团运营管理机制 | 推动开发区运营公司实体化、市场化、规范化运作，与管委会实行政企分开、政资分开，承担园区开发建设、招商引资、投资运营、专业化服务等功能。 | 明溪经济开发区管委会
53 |  | 提升行政服务标准化建设水平 | 深化行政审批“三集中三到位”，部门入驻事项达100%；持续完善“互联网+政务”、3D导办、网上预约及好差评系统等。 | 县委网信办，县行政服务中心、数字中心
54 |  | 推进审批服务智能化 | 加快推进“互联网+政务服务”，实现“不见面审批”；推进“一件事一次办”改革，优化再造政务服务流程，将企业和群众办“一件事”涉及的多个审批服务事项进行整合打包,为企业和群众提供“集成套餐服务”,实现从“多头找部门”、“多次办理”转变为“一个窗口”、“一次办成”。 | 县委网信办，县行政服务中心、发改局、数字中心等
55 |  | 奋发山海协作产业园 | 按照“一线、三廊、‘T’字带，七组团，山环水绕、绿地相楔”的总体空间结构, 打造高端装备制造、新材料、新能源、新医药产业以及现代物流产业为特色的山海协作示范区，站园联动、产镇融合发展模式的生态产业园区，县域发展副中心。 | 县发改局、工信局，胡坊镇人民政府
56 |  | 拓展区域协同协作体系 | 用好闽西南发展投资基金，融入闽西南科技创新走廊建设，积极参与三明与厦门市产业及科技合作，完善明溪与泉州鲤城区、明溪与漳州金峰经济开发区的长效合作机制，加强人才培训、技术交流、管理服务全方位互动对接。 | 县发改局、工信局、人社局，明溪经济开发区管委会
57 | 十二、社会治理重点工程 | 平安明溪建设 | 推进雪亮工程、智慧安防小区、枫溪派出所、夏坊派出所、公检法智慧执法办案管理中心、民警训练基地、治安农户居安工程（视频监控）等项目建设，加快建设立体化信息化社会治安防控体系。 | 县公安局、检察院、数字中心
58 |  | 应急体系建设 | 推进县应急指挥中心、城市消防设施能力提升等项目建设，推动智慧防灾减灾救灾工程。 | 县应急局、水利局
59 |  | 法治明溪建设 | 完善各乡镇、村居公共法律服务站（室），提升改造法治公园，建设法治教育基地、法治文化中心等，打造“城区半小时、农村一小时”法律服务圈。 | 县委政法委，县法院，县教育局